## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
Звітний період | з | 2015-01-01 | до | 2015-03-31
Прогнозний період | з | 2015-01-01 | до | 2015-12-31

## 1.Зведений звіт НКРЕ
2
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період , тис.грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
|  |  |  | Профінансовано | Освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 9382.7737 | 1971.63 | 176.5435 | 0 | 8.954% | 1795.0865
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 997.0699 | 313.39 | 313.3917 | 0 | 100% | -0.0016667
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 74.22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 1124.99 | 238.99 | 246.4741 | 246.4741 | 103.1% | -7.4841
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 20.105 | 20.105 | 20.23 | 20.23 | 100.6% | -0.125
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 512.1417 | 512.1417 | 0 | 0 | 0% | 512.1417
7 | Інше | 113.703 | 0 | 119.4075 | 0 | 0% | -119.4075
Усього |  | 12225.0033 | 3056.2567 | 876.0468 | 266.7041 | 28.66% | 2180.2099