## Титульна сторінка
Інвестиційна програма
Найменування ліцензіата | ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
Прогнозний період | з | 2019-01-01 | до | 2019-12-31
П'ятирічний період | з | 2019-01-01 | до | 2023-12-31

## 2. Джерела фінансування
2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми (тис. грн. без ПДВ)
№ з\п | Показники капіталовкладень | Капіталовкладення на передачу електричної енергії | [5 empty] | Капіталовкладення на постачання електричної енергії |  | Усього
|  | 1 клас |  | 2 клас |  | усього
|  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019
| Джерела фінансування, усього | 7281 | 1865 | 15694 | 27595 | 22975 | 34144.02 | 0 | 0 | 22975 | 29460
1 | Власні кошти, у т.ч. | 7281 | 1865 | 15694 | 27595 | 22975 | 34144.02 | 0 | 0 | 22975 | 29460
1.1 | амортизаційні відрахування | 7281 | 1865 | 9709 | 21451 | 16990 | 23316 | 0 | 0 | 16990 | 23316
1.2 | прибуток на виробничі інвестиції
1.3 | за перетоки реактивної е/е |  |  | 5985 | 6144 | 5985 | 6144 | 0 | 0 | 5985 | 6144
1.4 | інші (датковий дохід 2017 року) | [5 empty] | 4684.02
2 | Залучені кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | кредити
2.2 | фінансова допомога
2.3 | інші (розшифрувати) | [8 empty] | 0
| Керівник ліцензіата ___________________ | [6 empty] | М.В. Корса
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 2019___ року |  | М. П.

## 5. Загальний опис робіт (4)
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Усього на 2019 -2023 роки |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | тис. грн. (без ПДВ) | % | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | 2018-12-01
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 160779.245 | 75% | 25609.325 | 75% | 28281.75 | 31676.25 | 35477.4 | 39734.52
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 32155.5476 | 15% | 5121.5636 | 15% | 5656.35 | 6335.25 | 7095.48 | 7946.904
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 3886.9389 | 1.813% | 446.7789 | 1.309% | 689.66 | 750 | 950 | 1050.5
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 7785.985 | 3.632% | 2798.875 | 8.197% | 1241.28 | 1325.83 | 1200 | 1220
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 197.5 | 0.09213% | 73.5 | 0.2153% | 16 | 36 | 36 | 36
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 6904.77 | 3.221% | 0 | 0% | 1500 | 1700 | 1767.92 | 1936.85
7 | Інше | 2660.6975 | 1.241% | 93.9775 | 0.2752% | 324.06 | 411.67 | 776.4 | 1054.59
Усього |  | 214370.684 | 100% | 34144.02 | 100% | 37709 | 42235 | 47303.2 | 52979.36
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | Корса М.В.
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 2018___ року |  |  |  | М. П.

## 6. Проведення закупівлі
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Усього |  |  | У тому числі по видах діяльності |  |  |  | У т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кількість* | тис. грн. (без ПДВ) | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис. грн. без ПДВ | кількість | тис. грн. без ПДВ | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | кількість | тис. грн. (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж у т.ч. |  |  |  | 24419.285 | 8: 19325.41; 11: 0; 12: 5312.7915; 14: 3304.2742; 16: 7579.3417; 18: 8222.8776
І.1.1 | Технічне переоснащення (реконструкція) ПС |  |  |  | 13591.654 | 8: 13591.654; 11: 0; 12: 5312.7915; 14: 3304.2742; 16: 0; 18: 4974.5883
І.1.1.1 | Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води (1Т(перехідний) |  | 25262.63 | 0.53801 | 13591.654 | 7: 0.53801; 8: 13591.654; 12: 5312.7915; 14: 3304.2742; 17: 0.53801; 18: 4974.5883; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2 | Реконструкція ЛЕП |  |  |  | 10827.631 | 8: 5733.756; 12: 0; 14: 0; 16: 7579.3417; 18: 3248.2893
І.1.2.1 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-8 ком. №1 до ТП-6/8 ком. №6 м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | 2126.2672 | 0.509 | 1082.27 | 7: 0.509; 8: 1082.27; 16: 757.589; 17: 0.509; 18: 324.681; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2.2 | Реконструкція кабельної лінії КЛ-6 кВ від ТП-10 ком.2 до ТП-23 ком.1 м. Павлоград Дніпропетровської обл.. | км | 1667.5434 | 0.392 | 653.677 | 7: 0.392; 8: 653.677; 16: 457.5739; 17: 0.392; 18: 196.1031; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2.3 | Реконструкція кабельної лінії КЛ-6 кВ від ТП-13 ком. 3 до ТП-14А ком. 2 м. Павлоград Дніпропетровської обл. | км | 1819.0395 | 0.354 | 643.94 | 7: 0.354; 8: 643.94; 16: 450.758; 17: 0.354; 18: 193.182; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2.4 | Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-24 ком.1 до ТП-12А ком.4 м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | 1949.2378 | 0.54054 | 1053.641 | 7: 0.54054; 8: 1053.641; 16: 737.5487; 17: 0.54054; 18: 316.0923; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2.5 | Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-24 ком.4 до ТП-40 ком.3 м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | 1893.5774 | 0.57126 | 1081.725 | 7: 0.57126; 8: 1081.725; 16: 757.2075; 17: 0.57126; 18: 324.5175; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2.6 | Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-12А ком. № 1 до ТП-13 ком. № 1 м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | 1290.0196 | 0.358 | 461.827 | 7: 0.358; 8: 461.827; 16: 323.2789; 17: 0.358; 18: 138.5481; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2.7 | Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-23 ком. №5 до ТП-14 ком. № 3 м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | 1115.1267 | 0.513 | 572.06 | 7: 0.513; 8: 572.06; 16: 400.442; 17: 0.513; 18: 171.618; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2.8 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ТП-35 РБ-21 до буд. №16 вул. Сташкова м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | 741.4297 | 0.249 | 184.616 | 7: 0.249; 8: 184.616; 16: 129.2312; 17: 0.249; 18: 55.3848; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2.9 | Реконструкція КЛ-10 кВ від ПС "Гвардейская" ком.103 до ЗТП-182 ком.3 смт. Черкаське Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл. | км | 2015.0327 | 1.1 | 2216.536 | 7: 1587.8909; 8: 1.1; 9: 1746.68; 16: 1551.5752; 17: 1.1; 18: 664.9608; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2.10 | Реконструкція КЛ-10 кВ від ТП-157 ком.1 до ТП-154 ком.3 смт. Черкаське, Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл. | км | 1527.25 | 1.884 | 2877.339 | 16: 2014.1373; 17: 1.884; 18: 863.2017; 19: амортизаційні відрахування
І.1.2.11 | Реконструкція КЛ-10 кВ від ПС "Гвардейская" ком.102 до ЗТП-187 ком.19 смт. Гвардійське Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл. | км | 0 | 5.551 | 0 | 16: 0; 17: 5.551; 18: 0; 19: амортизаційні відрахування
І.2 | Проектні роботи |  |  |  | 1190.04 | 8: #REF!; 10: #REF!; 12: 391.125; 14: 203.895; 16: 105.455; 18: 489.565
І.2.1 | Розробка проектної документації «Реконструкція повітряної лінії 35 кВ (одноколова)» Л-МКР-31, ПС "Девладово-тягова"(ПАТ "Укрзалізниця") - ПС "Макорти", с. Макорти, Софіївський р-н, Дніпропетровська обл.» | км | 39.9107 | 19.6 | 782.25 | 7: 19.6; 8: 782.25; 12: 391.125; 17: 1; 18: 391.125; 19: амортизаційні відрахування/за перетоки реактивної е/е
І.2.2 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4 кВ ТП-59 РБ-4 до буд. №2 по вул. Нова, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.» | км | 762.4 | 0.05 | 38.12 | 7: 0.05; 8: 38.12; 14: 19.06; 15: 1; 16: 19.06; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
І.2.3 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-71 РБ-4 до буд. №73 по вул. Шевченко м. Павлоград, Дніпропетровської області». | км | 549.1429 | 0.07 | 38.44 | 7: 0.07; 8: 38.44; 14: 19.22; 15: 1; 16: 19.22; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
І.2.5 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ ТП-71 РБ-15 до буд. №134 вул. Шевченко та від буд. №134 по вул. Шевченко до буд №151 по вул. Горького м. Павлоград, Дніпропетровської області». | км | 0 | 0.36 | 0 | 7: 0.36; 8: 0; 14: 0; 15: 1; 16: 0; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
І.2.4 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-25 РБ-3 до буд. №10 по вул. Сташкова м. Павлоград, Дніпропетровської області». | км | 273.8667 | 0.15 | 41.08 | 7: 0.15; 8: 41.08; 14: 20.54; 17: 1; 18: 20.54; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
І.2.5 | Розробка проектної документації «Винесення КТП-5 2Т в центр навантаження та реконструкція повітряної лінії 0,4 кВ від РБ-1 та РБ-4 КПТ-5 2Т с. Надія Криворізького району». | км | 41.9268 | 3.716 | 155.8 | 7: 3.716; 8: 155.8; 14: 77.9; 17: 1; 18: 77.9; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
І.2.6 | Розробка проектної документації «Реконструкція повітряно-кабельної лінії 6 кВ ПС-5 35/6 кВ ком. 27, ком. 28 – ПС-30 ком. 11, ком. 12, м. Жовті Води». | км | 59.7111 | 2.25 | 134.35 | 7: 2.25; 8: 134.35; 14: 67.175; 15: 1; 16: 67.175; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
Усього по розділу І |  |  |  |  | 25609.325 | 8: #REF!; 10: 0; 12: 5703.9165; 14: 3508.1692; 16: 7684.7967; 18: 8712.4426
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
ІІ.1 | Зниження понаднармотивних втрат електроенергії в т.ч.
ІІ.1.1 | Покращення обліку електроенергії. |  |  |  | 169 | 8: 169; 12: 0; 14: 169; 16: 0; 18: 0
ІІ.1.1.1 | Улаштування однофазних вводів (без вартості лічильників) в будинки з застосуванням СІП та встановленням ФШО. | шт | 1.69 | 100 | 169 | 7: 100; 8: 169; 13: 100; 14: 169; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.2 | Створення АСКОЕ побутових споживачів |  |  |  | 3100.215 | 7: 0; 8: 3100.215; 12: 0; 14: 1495.8822; 16: 258.415; 18: 1345.9178
ІІ.2.1 | Трансформатори струму Т-0,66 200/5, | шт | 0.33 | 48 | 15.84 | 7: 48; 8: 15.84; 15: 48; 16: 15.84; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.2.2 | Трансформатори струму Т-0,66,300/5, | шт | 0.33 | 30 | 9.9 | 7: 30; 8: 9.9; 15: 30; 16: 9.9; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.2.3 | Трансформатори струму Т-0,66 600/5 | шт | 0.45 | 30 | 13.5 | 7: 30; 8: 13.5; 15: 30; 16: 13.5; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.2.4 | Трансформатори струму Т-0,66 1000/5 | шт | 0.99 | 30 | 29.7 | 7: 30; 8: 29.7; 15: 30; 16: 29.7; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.2.5 | Трансформатори струму Т-0,66 1500/5 | шт | 1.2 | 18 | 21.6 | 7: 18; 8: 21.6; 15: 18; 16: 21.6; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.2.6 | Колодка випробувальна типу НІК КП-25 | шт | 0.325 | 49 | 15.925 | 7: 49; 8: 15.925; 15: 49; 16: 15.925; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.2.7 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу СМАРТ) | шт | 1.3 | 2186 | 2841.8 | 7: 2186; 8: 2841.8; 14: 1495.8822; 17: 2186; 18: 1345.9178; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.2.8 | Лічильник трифазний типу Torgrids або аналог | шт | 2.835 | 10 | 28.35 | 7: 10; 8: 28.35; 15: 10; 16: 28.35; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.2.9 | Маршрутизатор для однофазних електронних лічильників з функцією Smart | шт | 20.6 | 6 | 123.6 | 7: 6; 8: 123.6; 15: 6; 16: 123.6; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.3 | Закупівля обладнання під АСКОЕ |  |  |  | 1852.3486 | 7: 0; 8: 222.645; 12: 222.645; 14: 1629.7036; 16: 0; 18: 0
ІІ.3.1 | Мікро ПК Izodrom PC | шт | 18 | 2 | 36 | 7: 2; 8: 36; 11: 2; 12: 36; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.3.2 | Перетворювач USB-COM | шт | 1.5 | 4 | 6 | 7: 4; 8: 6; 11: 4; 12: 6; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.3.3 | Інтелектуальний перетворювач портів розв'язки | шт | 4.2 | 11 | 46.2 | 7: 11; 8: 46.2; 11: 11; 12: 46.2; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.3.4 | Модем типу iRZ ATM2-232 | шт | 2.625 | 10 | 26.25 | 7: 10; 8: 26.25; 11: 10; 12: 26.25; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.3.5 | Блок живлення MW DRC-40A | шт | 0.945 | 50 | 47.25 | 7: 50; 8: 47.25; 11: 50; 12: 47.25; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.3.6 | Блок живлення MW 12-15 | шт | 0.225 | 9 | 2.025 | 7: 9; 8: 2.025; 11: 9; 12: 2.025; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.3.7 | Акумулятор 12V 4AH | шт | 0.61 | 78 | 47.58 | 7: 78; 8: 47.58; 11: 78; 12: 47.58; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.3.8 | Акумулятор 12V 7AH | шт | 0.54 | 21 | 11.34 | 7: 21; 8: 11.34; 11: 21; 12: 11.34; 19: за перетоки реактивної е/е
ІІ.3.9 | Стенд для регулювання та повірки однофазних приладів обліку електричної енергії типу MTS-101 | шт | 1629.7 | 1 | 1629.7036 | 7: 1; 13: 1; 14: 1629.7036; 19: за перетоки реактивної е/е
Усього по розділу II: |  |  |  |  | 5121.5636 | 8: 3491.86; 10: 0; 12: 222.645; 14: 3294.5858; 16: 258.415; 18: 1345.9178
III. Впровадження та розвиток АСДТК
III.1 | Впровадження комплексy АСДTK (ЦРП-1) | шт. | 1135.18 | 0.39358 | 446.7789 | 7: 0.39358; 8: 446.7789; 16: 292.7933; 17: 0.39358; 18: 153.9856; 19: за перетоки реактивної е/е
Усього по розділу III: |  |  |  |  | 446.7789 | 8: 446.7789; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 292.7933; 18: 153.9856
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: |  |  |  | 393.875 | 8: 393.875; 12: 65.625; 14: 328.25; 16: 0; 18: 0
IV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій: |  |  |  | 176 | 8: 176; 12: 0; 14: 176; 16: 0; 18: 0
IV.1.1.1 | Моноблок | шт. | 22 | 8 | 176 | 7: 8; 8: 176; 13: 4; 14: 176; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
IV.1.2 | Закупівля нового мережевого обладнання |  |  |  | 65.625 | 8: 65.625; 10: 0; 12: 65.625; 14: 0; 16: 0; 18: 0
IV.1.2.1 | Сервер | шт. | 217.5096 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 11: 1; 12: 0; 19: амортизаційні відрахування
IV.1.2.1 | Свитч | шт. | 21 | 2 | 42 | 7: 2; 8: 42; 11: 2; 12: 42; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
IV.1.2.2 | ДБЖ 1000VA | шт. | 2.625 | 9 | 23.625 | 7: 9; 8: 23.625; 11: 8; 12: 23.625; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
IV.1.3 | Інші засоби комп'ютеризації |  |  |  | 152.25 | 8: 152.25; 12: 0; 14: 152.25; 16: 0; 18: 0
IV.1.3.1 | МФУ А4 КОЛЬОРОВИЙ | шт | 12.25 | 2 | 24.5 | 7: 2; 8: 24.5; 13: 2; 14: 24.5; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
IV.1.3.2 | Принтер А3 з СНПЧ | шт | 17.5 | 1 | 17.5 | 7: 1; 8: 17.5; 13: 1; 14: 17.5; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
IV.1.3.3 | МФУ А4 Лазерний | шт | 10.5 | 8 | 84 | 7: 8; 8: 84; 13: 8; 14: 84; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
IV.1.3.4 | Проєктор | шт | 26.25 | 1 | 26.25 | 7: 1; 8: 26.25; 13: 1; 14: 26.25; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
ІV.2 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  | 2405 | 7: 0; 8: 1405; 12: 700; 14: 1405; 16: 300; 18: 0
IV.2.1 | 2 черга впровадження ГІС | шт | 800 | 1 | 800 | 7: 1; 8: 800; 13: 1; 14: 800; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
IV.2.2 | 2 черга впровадження документообігу (Megapolis.DocNet.) | шт | 525 | 1 | 525 | 7: 1; 8: 525; 13: 1; 14: 525; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
IV.2.3 | Модернізація Колцентру | шт | 80 | 1 | 80 | 7: 1; 8: 80; 13: 1; 14: 80; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
IV.2.4 | Впровадження SAP/ERP | шт | 1000 | 1 | 1000 | 12: 700; 15: 1; 16: 300; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
Усього по розділу IV: |  |  |  |  | 2798.875 | 8: #REF!; 10: #REF!; 12: 765.625; 14: 1733.25; 16: 300; 18: 0
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
V.1 | Впровадження та розвиток систем зв'язку |  |  |  | 73.5 | 8: 73.5; 12: 73.5; 14: 0; 16: 0; 18: 0
V.1.1 | IP телефон | шт | 3.5 | 21 | 73.5 | 7: 21; 8: 73.5; 11: 15; 12: 73.5; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
Усього по розділу V: |  |  |  |  | 73.5 | 8: 73.5; 12: 73.5; 14: 0; 16: 0; 18: 0
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки
VI.1 | МАЗ КС 45279 або аналог (ЖвРЕМ) | шт | 1916.67 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0
VI.2 | Екскаватор "Борекс" (ВгРЕМ) або аналог | шт | 1002 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0
VI.3 | 3-х колісний електроскутер-VOLTEKO TRIKE або аналог | шт | 47.5 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0
Усього по розділу VI: |  |  |  |  | 0 | 8: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
VII. Інше
VII.1 | Реконструкція виробничих баз |  |  |  | 0 | 8: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
VII.1.1 |  | шт |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 17: 1; 18: 0
VII.1 | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  |  | 93.9775 | 7: 0; 8: 93.9775; 10: 0; 12: 63.1175; 14: 0; 16: 0; 18: 30.86
VII.1.1 | Електричний тепловентилятор Vitals EH-31 (лабораторія) або аналог | шт | 1.518 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 17: 1; 18: 0; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
VII.1.2 | Пробовідбірники трансформаторного масла типу "ELCHROM" (20 мл) (лабораторія) або аналог | шт | 4.17 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 17: 2; 18: 0; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
VII.1.1 | Кондіціонер Mitsubishi Electric Standard inverter (MSZ-20) або аналог | шт | 31.3364 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 11: 1; 12: 0; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
VII.1.1 | Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE Standart Inverter, або аналог | шт | 21.0392 | 3 | 63.1175 | 7: 3; 8: 63.1175; 11: 1; 12: 63.1175; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
VII.1.2 | Бензогенератор 6 кВт Forte FG 8000E (або аналог) | шт | 15.43 | 2 | 30.86 | 7: 2; 8: 30.86; 17: 1; 18: 30.86; 19: інші (датковий дохід 2017 року)
VII.2.5 | Кондиціонер типу Zanussi ZACS/I-09HV/N1 Venezia DC Inverter (м. Кривий Ріг) | шт | 13.95 | 2 | 0 | 7: 1; 8: 0; 11: 2; 12: 0
VII.2.6 | Кодиціонер типу Gorenje KAS21NFT + KAS21ZFT KAS 21 (адмінбудівля м. Кривий Ріг) | шт | 13.95 | 1 | 0 | 7: 1; 8: 0; 11: 1; 12: 0
Усього по розділу VII: |  |  |  |  | 93.9775 | 8: 93.9775; 12: 63.1175; 14: 0; 16: 0; 18: 30.86
Усього по програмі: |  |  |  |  | 34144.02 | 8: #REF!; 10: #REF!; 12: 6828.804; 14: 8536.005; 16: 8536.005; 18: 10243.206
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній. (перевірено)
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  |  |  | 14: М.В. Корса
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  |  |  | 14: (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 2018___ року |  |  |  | М. П.

## 7. Інновації (3) (hidden)
7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на прогнозний період
№ з/п | Назва продукції | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції тис. грн. (без ПДВ) | Усього |  |  | Джерело фінансування | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | економічний ефект (окупність в роках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж, у т.ч. |  |  |  | 0
І.1.1 | Технічне переоснащення (реконструкція) ПС |  |  |  | 0
І.1.1.2 | "Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "Північна-35" м. Жовті Води Дніпропетровської області | шт | 4432.96 | 1 | 4432.96
І.1.1.3 | Реконструкція підстанції з заміною МВ-150 на елегазові вимикачі 150кВ на ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" | шт | 11926.105 | 1 | 11926.105
І.1.1.4 | Технічне переоснащення підстанції ПС "№5" м. Жовті Води | шт | 22610.93 | 1 | 22610.93
І.1.1.5 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150/10/6 кВ "ПЛМ"(заміна тр-ра) | шт | 27935.92 | 1 | 27935.92
І.1.1.6 | Модернізація ТП-25 6/0,4 кВ м. Жовті Води | шт | 414.8242 | 1 | 414.8242
І.1.2 | Реконструкція ЛЕП |  |  |  | 46872.1867
І.1.2.1 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ ТП-130 РБ-9 Робоча, 65 бл.1 | км | 2988.675 | 0.0825 | 500.3042
І.1.2.2 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ ТП-130 РБ-20 Робоча, 65 бл.1 |  |  | 0.0849
І.1.2.3 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-8 ком. №1 до ТП-6/8 ком. №6 м. Павлоград | км | 2409.1831 | 0.509 | 1226.2742
І.1.2.4 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-14А ком. №3 до ТП-14 ком. №1 м. Павлоград | км | 2785.6294 | 0.2221 | 618.6883
І.1.2.5 | Будівництво КЛ-6 кВТП-308 яч.4 - ТП-317 яч.7 | км | 3144.4444 | 0.18 | 566
І.1.2.6 | Будівництво КЛ -6 кВ ТП-334 яч.2 -ТП-304 яч.3 | км | 2798.6579 | 0.38 | 1063.49
І.1.2.7 | Реконструкція ПЛ-6 кВ Л-5-29 від ком.14 ПС 35/6 №5 до ком. 10 ПС 35/6 кВ №29 м. Жовті Води | км | 1280.0941 | 6.48 | 8295.01
І.1.2.8 | Реконструкція ПЛ - 0,4 кВ від ТП-22 прис. А-1, А-3 з використанням СИП, м. Жовті Води | км | 388.9757 | 3.29 | 1279.73
І.1.2.9 | Реконструкція КЛ-6 кВ КП-28 яч.1 - ТП-140 яч.5 м. Дніпро | км | 4220.2308 | 2.47 | 10423.97
І.1.2.10 | Реконструкція КЛ-6 кВ КП-28 яч.15 - ТП-140 яч.6 м. Дніпро |  | 0 | 2.48
І.1.2.11 | Реконструкція КЛ-6 кВ ЦРП-2 яч.22 - ТП-246 яч.3 м. Дніпро | км | 2650 | 0.72 | 1908
І.1.2.12 | ПР Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-23 ком.1-ТП-10 ком.2 (м. Павлоград) | км | 2433.7949 | 0.39 | 949.18
І.1.2.13 | ПР Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-14а ком.2-ТП-13 ком.3 (м. Павлоград) | км | 2631.8 | 0.35 | 921.13
І.1.2.14 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-12а ком.4-ТП-24 ком.1 м. Павлоград | км | 2514.0926 | 0.54 | 1357.61
І.1.2.15 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-40 ком.3-ТП-24 ком.4 м. Павлоград | км | 2408.0526 | 0.57 | 1372.59
І.1.2.16 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-13 ком.1-ТП-12а ком.1 м. Павлоград | км | 1933.6571 | 0.35 | 676.78
І.1.2.17 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-23 ком.5-ТП-14 ком.3 м. Павлоград | км | 1754.9412 | 0.51 | 895.02
І.1.2.18 | ПР Реконструкція КЛ-10 кВ ПС-35/10 "Гвардейская" ком.102-ТП-187 ком.19 смт Гвардійське Новомосковського р-ну | км | 1363.418 | 5.55 | 7566.97
І.1.2.19 | ПР Реконструкція КЛ-10 кВ ПС-35/10 "Гвардейская" ком.103-ТП-182 ком.3 смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 1443.5364 | 1.1 | 1587.89
І.1.2.20 | ПР Реконструкція КЛ-10 кВ ТП-178 ком.2-ТП-171 ком.5смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 1530.0172 | 1.16 | 1774.82
І.1.2.21 | ПР Реконструкція КЛ-10 кВ ТП-157 ком.1-ТП-154 ком.3 смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 1213.5798 | 1.88 | 2281.53
І.1.2.22 | ПР Реконструкція КЛ-10 кВ ТП-182 ком.4-ТП-178 ком.4 смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 375.5079 | 1.89 | 709.71
І.1.2.23 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ТП-514 РБ-8 до буд. №10 по вул. Гагаріна м. Павлоград | км | 1361.0909 | 0.22 | 299.44
І.1.2.24 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ТП-6/8 РБ-7 до буд. №26 по вул. Нова м. Павлоград | км | 1576.7619 | 0.21 | 331.12
І.1.2.25 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ТП-35 РБ-21 до буд. №16 по вул. Сташкова м. Павлоград | км | 1067.72 | 0.25 | 266.93
І.2 | Проектні роботи |  |  |  | #VALUE!
І.2.2 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції «ДШЗ-1» (облік+телемеханіка, реконструкція ВРП-150,35 кВ заміна силових трансформаторів) | шт | 607.463 | 1 | 607.463
І.2.3 | ПВР Технічне переоснащення трансфоматорної підстанції 154/35/6 кВ "КПО"(облік+телемеханіка, реконструкція ВРП-150,35 кВ заміна силових трансформаторів) | шт | 631.682 | 1 | 631.682
І.2.4 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" (облік+ телемеханіка, ВРП-35 кВ, ВРП-6 кВ) | шт | 299.731 | 1 | 299.731
І.2.5 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Рахманово""(облік+телемеханіка, ВРП-6 кВ) | шт | 293.943 | 1 | 293.943
І.2.6 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "ЦЗ" (облік+телемеханіка, ВРП-35 кВ ЗРУ - 6 кВ) | шт | 296.233 | 1 | 296.233
І.2.7 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" (облік+телемеханіка, ВРП-35 кВ ТС, ТН, ОПН) | шт | 204.923 | 1 | 204.923
І.2.8 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Палмаш"(облік+телемеханіка, ВРП-6 кВ) | шт | 276.877 | 1 | 276.877
І.2.9 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/10 кВ "Луч"(облік+телемеханіка) | шт | 158.463 | 1 | 158.463
І.2.10 | Розробка проектної документації "Реконструкція ПЛ-6 кВ від ПС "Артемівська" в бік КТП-4, КТП-5, КТП-5 2Т з заміною існуючих опор та проводу АС-50 на СІП або АС-50 від оп. №13 до опори №50 1900 м. (КрРЕМ) | шт | 339.22 | 1 | 339.22
І.2.11 | Розробка проектної документації "Реконструкція ПЛ-6 кВ ПЛ-6 кВ від КРУН-6 кВ ком.4 до ЗТП-1, ЗТП-2 з переключенням до ПС-35/6 кВ "Чешка" ЗРП-6 кВ ком. 12 смт. Радушне.(Кривий Ріг) | шт | 400 | 1 | 400
І.2.12 | Розробка проектної документації "Заміна ПЛ-35 Л-ІНГ-31 ПС "Електрон" - ПС "Інгулецька" | шт | 478.373 | 1 | 478.373
І.2.13 | Проектування виносу лічильників електроенергії у населення з квартир на сходові клітини | шт | 30 | 5 | 150
І.2.1 | Розробка ТЕО "Реконструкція електричних мереж Жовтоводських РЕМ ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ" м. Жовті Води. | шт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | амортизаційні відрахування
І.2.15 | Розробка проектної документації "Реконструкція ПС "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ | шт | 2454.42 | 1 | 2454.42
І.2.16 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції 154/35/6 кВ «ПЗТО» (облік+телемеханіка, реконструкція ВРП-150,35 кВ заміна силових трансформаторів) | шт | 635 | 1 | 635
І.2.17 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції 154/35/6 кВ «ПМЗ» (облік+телемеханіка, реконструкція ВРП-150,35 кВ заміна силових трансформаторів) | шт | 340 | 1 | 340
І.2.18 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції 35/6 кВ «Чешка» (облік+телемеханіка, реконструкція ВРП-35 кВ заміна 1Т, ЗРУ - 6 кВ) | шт | 320 | 1 | 320
І.2.19 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції 35/6 кВ «№14» (облік+телемеханіка, реконструкція ВРП-35 кВ заміна 1Т,2Т, ЗРУ - 6 кВ) | шт | 320 | 1 | 320
І.2.20 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції 35/10 кВ «НМФ» (облік+телемеханіка, реконструкція ВРП-35 кВ заміна 1Т,2Т, ЗРУ - 6 кВ) | шт | 320 | 1 | 320
І.2.21 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ЗТП-168 ком. № 1 - ЗТП-167 ком. № 3, смт. Дніпровське (ВгРЕМ) | км | 172.27 | 0.2 | 34.454
І.2.22 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-6 кВ ЗТП-167 ком. № 4 - ЗТП-109 ком. № 3, смт. Дніпровське. (ВгРЕМ) | км | 152.25 | 0.37 | 56.3325
І.2.23 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ЗТП-163 ком. № 5 - ЗТП-161 ком. № 1, смт. Дніпровське . (ВгРЕМ) | км | 172.27 | 0.2 | 34.454
І.2.24 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ЗТП-161 ком. № 3 - ЗТП-160 ком. № 1, смт. Дніпровське. (ВгРЕМ) | км | 192.36 | 0.12 | 23.0832
І.2.25 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-37 ком. № 1 - ТП-36 ком.№ 2, м. Вільногірськ | км | 139.85 | 0.545 | 76.2182
І.2.26 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-10 ком. № 3 - ТП-2 ком. № 1, м. Вільногірськ. | км | 152.25 | 0.37 | 56.3325
І.2.27 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-7Б ком. № 3 - ТП-36А ком. № 3, м. Вільногірськ. | км | 79.77 | 1.176 | 93.8095
І.2.28 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ РП-1 ком. №6 - ТП-10 ком. №2 м. Вільногірськ. | км | 79.77 | 1.11 | 88.5447
І.2.29 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6кВ КП-4 ком. № 10 - ТП-107 ком. № 8 м. Дніпро | км | 141.35 | 0.51 | 72.0885
І.2.30 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6кВ КП-7 ком. № 23 - ТП-216 ком. № 3 м. Дніпро | км | 79.77 | 1.16 | 92.5332
І.2.31 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6кВ ПС КПО ком. № 51 - ТП-2ш ком. № 2 м.Дніпро | км | 79.77 | 1.3 | 103.701
І.2.32 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6кВ ТП-107 ком. № 6 - ТП-117 ком. № 2 м. Дніпро | км | 79.77 | 1.04 | 82.9608
І.2.33 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-6кВ ТП-111 ком. № 1 - ТП-112 ком. № 4 м. Дніпро | км | 153.37 | 0.38 | 58.2806
І.2.34 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-6кВ ТП-121 ком. № 2 - ТП-118 ком. № 1 м. Дніпро | км | 153.37 | 0.38 | 58.2806
І.2.35 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-6кВ ТП-216 ком. № 4 - ТП-245 ком. № 6 м. Дніпро | км | 79.77 | 2.1 | 167.517
І.2.36 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-6кВ ТП-233 ком. № 4 - ТП-215 ком. № 2 м. Дніпро | км | 143.75 | 0.5 | 71.875
І.2.37 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-35ш А-3 до буд. № 11 по вул. Гладкова м. Дніпро | км | 165.24 | 0.2 | 33.048
І.2.38 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-35ш РБ-14 до буд. № 2, 4 по вул. Казакевича та буд. № 17 по вул. Гладкова м. Дніпро | км | 162.25 | 0.25 | 40.5625
І.2.39 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-128 РБ-15 до буд. № 47 бл. № 3 по вул. Дмитра Кедріна м. Дніпро | км | 240.12 | 0.04 | 9.6048
І.2.40 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-223 РБ-11 до буд. №24 по вул. Будівельників м. Дніпро | км | 201.5 | 0.151 | 30.4265
І.2.41 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-241 РБ-3 до буд. № 4а по вул. Новокримська, м. Дніпро. | км | 176.32 | 0.114 | 20.1005
І.2.42 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-317 РБ-2 до буд. № 5а по вул. Киргизька, м. Дніпро | км | 195.46 | 0.105 | 20.5233
І.2.43 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-0,4кВ (Дволанцюгова) від ТП-1ш РБ-8 до буд. № 4 по вул. Б. Мозолевського, КЛ-0,4кВ від ТП-1ш РБ-9 до буд. № 4 по вул. Б.Мозолевського (Корнейчука) м. Дніпро" . | км | 177.4767 | 0.12 | 21.2972
І.2.44 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-5к РБ-9 до буд. № 7 по вул. Данила Нечая , КЛ-0,4кВ від ТП-5к РБ-13 до буд. № 7 по вул. Данила Нечая, м. Дніпро. | км | 168.98 | 0.22 | 37.1756
І.2.45 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-128 РБ-2 до буд. № 108 бл. № 2 по вул. Надії Алексєєнко, КЛ-0,4кВ від ТП-128 РБ-14 до буд. № 108 бл. № 2 по вул. Надії Алексєєнко (Чичеріна), м. Дніпро . | км | 158.46 | 0.263 | 41.675
І.2.46 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-128 РБ-4 до буд. № 108 бл. № 1 по вул. Надії Алексєєнко, КЛ-0,4кВ від ТП-128 РБ-13 до буд. № 108 бл. №1 по вул. Надії Алексєєнко (Чичеріна), м. Дніпро . | км | 158.46 | 0.263 | 41.675
І.2.47 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-207 РБ-9 до буд. № 15а вв. № 1 по вул. Будівельників, КЛ-0,4кВ від ТП-207 РБ-11 до буд. № 15а вв. № 2 по вул. Будівельників м. Дніпро . | км | 226.34 | 0.058 | 13.1277
І.2.48 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-210 РБ-2 до буд. № 42 по вул. Новокримська, КЛ-0,4кВ від ТП-210 РБ-10 до буд. № 42 по вул. Новокримська, м. Дніпро. | км | 162.35 | 0.249 | 40.4252
І.2.49 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-236 РБ-7 до буд. № 98 В по просп. О. Поля, КЛ-0,4кВ від ТП-236 РБ-11 до буд. № 98 В по просп.О.Поля (Кірова) м. Дніпро. | км | 164.8 | 0.21 | 34.608
І.2.50 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-240 РБ-12 до буд. №18 по вул. Фабрично Заводська, КЛ-0,4кВ від ТП-240 РБ-13 до буд. №18 по вул. Фабрично Заводська м. Дніпро. | км | 215 | 0.095 | 20.425
І.2.51 | Дволанцюгова КЛ-0,4 кВ від ТП-243 РБ-18 до буд. № 7 по вул. Новокримська; КЛ-0,4 кВ до буд. № 7 по вул. Новокримська від ТП-244 РБ-5 з перепідключенням до ТП-243 РБ-7, м. Дніпро. | км | 146.26 | 0.33 | 48.2658
І.2.52 | Дволанцюгова КЛ-0,4 кВ до буд. № 46 по вул. Єрмолової від КТП-305А РБ-2 з перепідключенням до ТП-305 РБ-2; КЛ-0,4 кВ до буд. № 46 по вул. Єрмолової від КТП-305А РБ-3 з перепідключенням до ТП-305 РБ-9, | км | 229.1167 | 0.06 | 13.747
І.2.53 | Дволанцюгова КЛ-0,4 кВ до буд. № 48 по вул. Єрмолової від КТП-305А РБ-4 з перепідключенням до ТП-305 РБ-4; КЛ-0,4 кВ до буд. № 48 по вул. Єрмолової від КТП-305А РБ-5 з перепідключенням до ТП-305 РБ-11, м. Дніпро. | км | 215.56 | 0.094 | 20.2626
І.2.54 | Дволанцюгова КЛ-0,4 кВ від електрощитової буд. № 19 вул. Гладкова до електрощитової буд. № 21 по вул. Гладкова, КЛ-0,4 кВ від електрощитової буд. № 19 вул. Гладкова до електрощитової буд. № 21 по вул. Гладкова м. Дніпро. | км | 175.26 | 0.13 | 22.7838
І.2.55 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-243 РБ-1 до буд. № 31 по просп. Богдана Хмельницького; КЛ-0,4кВ від ТП-243 РБ-9 до буд. № 31 по просп. Богдана Хмельницького, м.Дніпро. | км | 140.33 | 0.3 | 42.099
І.2.57 | Проектування мікропроцессорного пристрою діагностування стану ізоляції, захисту приєднань секції шин 6/10 кВ при однофазних замиканнях на землю та реєстрація аналогових і дискетних сигналів електроустановок (РУ-6 кВ, ЦРП-1, ЦРП-2,3,4 ПС "КПО") | шт | 264 | 1 | 264
Усього по розділу І |  |  |  |  | #VALUE!
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
ІІ.1 | Зниження понаднормативних втрат електроенергії в т.ч. |  |  |  | 305.52
ІІ.1.1 | Організація рейдової роботи |  |  |  | 305.52
ІІ.2 | Впровадження комерційного обліку електроенергії |  |  |  | 1500
ІІ.2.1 | Улаштування однофазних (без вартості лічильників) вводів в будинки з застосуванням СІП. |  | 1.5 | 1000 | 1500
ІІ.3 | Створення АСКОЕ побутових споживачів | мережа | 25383.85 | 1 | 25383.85
ІІ.3.1 | Трансформатори струму Т-0,66 (150/5, 200/5,300/5,400/5,600/5,1000/5) | шт | 1.32 | 352 | 464.64
ІІ.3.2 | Лічильник однофазний типу ЛЕБ-Д1.Б5-PR6 або аналог | шт | 1.72 | 14234 | 24482.48
ІІ.3.3 | Лічильник трифазний типу Torgrids | шт | 4.81 | 35 | 168.35
ІІ.3.4 | Маршрутизатор для однофазних електронних лічильників з функцією Smart | шт | 19.17 | 14 | 268.38
ІІ.4 | Закупівля обладнання під АСКОЕ |  |  |  | 771.38
ІІ.4.1 | Лічильники трифазні типу EPQS | шт | 8.11 | 80 | 648.8
ІІ.4.2 | Модем типу iRZ TU 41 | шт | 4.9 | 21 | 102.9
ІІ.4.3 | Блок живлення DR-15-12 | шт | 0.48 | 41 | 19.68
Усього по розділу II: |  |  |  |  | 0
III. Впровадження та розвиток АСДТК
III.1 | Впровадження комплексy АСДTK (на ОДГ, ЦРП-3) | шт. | 1843.86 | 0.37609 | 693.4573
Усього по розділу III: |  |  |  |  | 0
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
IV.1 | Закупівля нових робочих станцій |  |  |  | 89.49
IV.1.1 | Монітор 24 | шт | 5.83 | 3 | 17.49
IV.1.2 | Ноутбук | шт | 12 | 6 | 72
IV.2 | Інші засоби компютерізації |  |  |  | 104.4
IV.2.1 | МФУ ТИП 1 | шт | 8.2 | 2 | 16.4
IV.2.2 | МФУ ТИП 2 | шт | 20 | 4 | 80
IV.2.3 | МФУ ТИП 3 | шт | 8 | 1 | 8
IV.3 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч. |  |  |  | 346
IV.3.1 | Microsoft Enterprise Agreement | шт | 346 | 1 | 346
IV.4 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч. |  |  |  | 800
IV.4.1 | Впровадження геодезичної інформаційно-технічної системи | шт | 800 | 1 | 800
IV.5 | Закупівля нового мережевого обладнання |  |  |  | 120
IV.5.1 | Комутатор 48 портовий | шт | 25 | 2 | 50
IV.5.2 | Сервер НР | шт | 70 | 1 | 70
IV.6 | Впровадження електронного документообігу | шт | 380 | 1 | 380
Усього по розділу IV: |  |  |  |  | 0
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
V.1 | IP телефон | шт | 3 | 16 | 48
Усього по розділу V: |  |  |  |  | 0
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки
VI.1 | МАЗ КС 45279 або аналог (ЖвРЕМ) | шт | 2950 | 1 | 2950
VI.2 | Автовишка Oil-Steel на базі Hyundai HD-210 або аналог | шт | 1916.67 | 1 | 1916.67
VI.3 | КАМАЗ-65117 з краном маніпулятором PalfingerРК-15500А або аналог | шт | 4083.33 | 1 | 4083.33
VI.4 | ГАЗ- 2705вантажопасажирський або аналог або аналог | шт | 387.333 | 1 | 387.333
VI.5 | Екскаватор "Борекс" (ВгРЕМ) або аналог | шт | 1125 | 2 | 2250
VI.6 | 3-х колісний електроскутер-VOLTEKO TRIKE або аналог | шт | 47.5 | 12 | 570
VI.7 | Skoda Octavia A7 Combi New 1.6 MPI MT або аналог | шт | 446.1166 | 2 | 892.2332
VI.8 | Skoda Octavia A7 Combi New 1.6 MPI MT або аналог | шт | 446.1166 | 1 | 446.1166
VI.9 | Renault Trafik пасажир або аналог | шт | 649.716 | 1 | 649.716
Усього по розділу VI: |  |  |  |  | 0
VII. Інше
VII.1 | Реконструкція виробничих баз |  |  |  | 1553.98
VII.1.1 | Придбання приміщення ПвРЕМ | од. | 698.81 | 1 | 698.81
VII.1.2 | Реконструкція АБК ГвРЕМ | од. | 855.17 | 1 | 855.17
VII.2 | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  |  | 359.77
VII.2.1 | Відбіний молоток Bosch GSH 11E (ІнРЕМ) | шт | 19.56 | 1 | 19.56
VII.2.2 | Зварювальний генератор 3,5/6,5 кВА Kohltr OHV, 10,3 кВт/14 к.с. 429 см.куб., 3,7 л., 91 кг,WAGT 220DC KSB (ЖвРЕМ) | шт | 173.19 | 1 | 173.19
VII.2.3 | Приймач П-900 для пошуку місця пошкодження КЛ (ЖвРЕМ) | шт | 17.62 | 1 | 17.62
VII.2.4 | Стенд в/в стаціонарний СВС-100М дл явипробувань (ЖвРЕМ) | шт | 125.8 | 1 | 125.8
VII.2.5 | Бензогенератор 5 кВт (ВгРЕМ) | шт | 23.6 | 1 | 23.6
Усього по розділу VII: |  |  |  |  | 0
Усього по програмі: |  |  |  |  | #VALUE!