## 6. закупівля
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Усього |  |  | У т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми або пункт ПРСР | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кількість* | тис. грн. (без ПДВ) | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | кількість | тис. грн. (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж у т.ч. |  |  |  | 36301.9868 |  | 4704.5934 |  | 6469.9437 |  | 6851.5559 |  | 18275.8939
І.1.1 | Реконструкція ЛЕП |  |  |  | 9929.3329 |  | 1266.624 |  | 3727.9364 |  | 1605.4126 |  | 3329.3599
І.1.1.1 | «Реконструкція кабельної лінії 0,4 кВ ТП-59 РБ-4 до буд. №2 по вул. Нова, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.» | км | 2899.9464 | 0.056 | 162.397 |  |  |  | 81.1985 | 0.056 | 81.1985 |  |  | Амортизаційні відрахування
І.1.1.2 | «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-71 РБ-4 до буд. №73 по вул. Шевченко м. Павлоград, Дніпропетровської області». | км | 1621.7857 | 0.14 | 227.05 |  |  |  | 113.525 | 0.14 | 113.525 |  |  | Амортизаційні відрахування
І.1.1.3 | «Винесення КТП-5 2Т в центр навантаження та реконструкція повітряної лінії 0,4 кВ від РБ-1 та РБ-4 КПТ-5 2Т с. Надія Криворізького району» | шт | 4473.39 | 1 | 4473.39 |  |  |  | 2236.695 |  |  | 1 | 2236.695 | Амортизаційні відрахування
І.1.1.4 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з заміною проводу на СІП, в т.ч. | км |  | 11.657 | 5066.4959 | 1.742 | 1266.624 | 2.467 | 1296.5179 | 4.284 | 1410.6891 | 3.164 | 1092.6649
І.1.1.4.1 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-37 РБ-1 , м. Вільногірськ, ВгРЕМ | км | 429.2968 | 0.839 | 360.18 |  |  |  | 216.108 | 0.839 | 144.072
І.1.1.4.2 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-37 РБ-4 , м. Вільногірськ, ВгРЕМ | км | 431.0863 | 0.939 | 404.79 |  |  |  | 208.4309 | 0.939 | 196.3591
І.1.1.4.3 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-37 РБ-5 , м. Вільногірськ, ВгРЕМ | км | 527.7652 | 0.307 | 162.0239 | [6 empty] | 0.307 | 162.0239
І.1.1.4.4 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ЗТП-168 АВ-8 смт. Дніпровське ВгРЕМ | км | 317.9964 | 1.098 | 349.16 |  |  |  | 209.496 | 1.098 | 139.664
І.1.1.4.5 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-574 АВ-1 м. Новомосковськ, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 435.2074 | 0.188 | 81.819 | [6 empty] | 0.188 | 81.819
І.1.1.4.6 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-173 РБ-4 №Л-808 смт. Черкаське ПвРЕМ | км | 607.2159 | 0.352 | 213.74 |  |  |  | 128.244 | 0.352 | 85.496
І.1.1.4.7 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-173 РБ-6 №Л-808а смт. Черкаське ПвРЕМ | км | 339.7087 | 0.309 | 104.97 | [5 empty] | 47.2365 | 0.309 | 57.7335
І.1.1.4.8 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-173 РБ-11 №Л-273б смт. Черкаське із заміною неізольованого проводу на СІП ПвРЕМ | км | 713.05 | 0.2 | 142.61 | [5 empty] | 57.044 | 0.2 | 85.566
І.1.1.4.9 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-180 РБ-2 №Л-350 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 492.619 | 0.546 | 268.97 | [5 empty] | 120.2365 | 0.546 | 148.7335
І.1.1.4.10 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-168 РБ-1 №Л-351 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 308.7599 | 0.958 | 295.792 |  | 142.4835 | 0.958 | 153.3085
І.1.1.4.11 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-1 АВ-6 смт. Губініха, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 432.5825 | 0.515 | 222.78 |  | 111.39 | 0.515 | 111.39
І.1.1.4.12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-316 РБ-13 , м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 474.9178 | 0.535 | 254.081 |  | 127.0405 | 0.535 | 127.0405
І.1.1.4.13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-110 РБ-4 , м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 525.7868 | 0.394 | 207.16 | [5 empty] | 103.58 | 0.394 | 103.58
І.1.1.4.14 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-120 РБ-8 , м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 536.1429 | 0.21 | 112.59 | [6 empty] | 0.21 | 112.59
І.1.1.4.15 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-120 РБ-10 , м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 517.4292 | 0.459 | 237.5 |  | 95 | 0.459 | 142.5
І.1.1.4.16 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-120 РБ-14 , м. Дніпро ДнРЕМ | км | 549.3451 | 0.397 | 218.09 | [6 empty] | 0.397 | 218.09
І.1.1.4.17 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ КТП-11к РБ-2, м. Дніпро ДнРЕМ | км | 424.893 | 1.075 | 456.76 | 1.075 | 456.76
І.1.1.4.18 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-118 РБ-5, м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 500.6747 | 0.667 | 333.95 | 0.667 | 333.95
І.1.1.4.19 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-148 АВ-1, м. Жовті Води, ЖвРЕМ | км | 363.4258 | 0.613 | 222.78 | [5 empty] | 100.251 | 0.613 | 122.529
І.1.1.4.20 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-64 АВ-3, м. Жовті Води, ЖвРЕМ | км | 394.6496 | 1.056 | 416.75 |  |  |  |  | 1.056 | 416.75
І.1.2 | Технічне переоснащення (реконструкція) ПС |  |  |  | 26372.6539 |  | 3437.9694 |  | 2742.0072 |  | 5246.1433 |  | 14946.5339
І.1.2.1 | Технічне переоснащення ПС "№14" 35/6 кВ (заміна силового трансформатору 3Т, 4Т) | шт | 5520.453 | 1 | 5520.453 |  | 3437.9694 |  |  | 1 | 2082.4836 |  |  | За перетоки реактивної е/е, прибуток на виробничі інвестиції
І.1.2.2 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" | шт. | 3693.73 | 1 | 3693.73 | [6 empty] | 1 | 3693.73 | Амортизаційні відрахування
І.1.2.3 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Молзавод" (1 черга) | шт. | 4296.46 | 1 | 4296.46 | [6 empty] | 1 | 4296.46 | Амортизаційні відрахування
І.1.2.4 | Технічне переоснащення ТП-10(6)/0,4 кВ з заміною трансформаторів, в т.ч. | шт. |  | 50 | 12862.0109 | 0 | 0 | 7 | 2742.0072 | 16 | 3163.6598 | 27 | 5062.3439 | Амортизаційні відрахування
І.1.2.4.1 | Технічне переоснащення ТП - 10/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-630/10/0,4 на тр-р типу ТМГ-630/10/0,4 | шт. |  | 5 | 1326.6543 | 0 | 0 | 5 | 1326.6543 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.2.4.1.1 | ТП-5082 1Т м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 56Т | шт. | 187.806 | 1 | 187.806 |  |  | 1 | 187.806
І.1.2.4.1.2 | ТП-5080 1Т м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40Т | шт. | 186.8456 | 1 | 186.8456 |  |  | 1 | 186.8456
І.1.2.4.1.3 | ЗТП -180 1Т, 2Т смт. Гвардійське | шт. | 623.008 | 1 | 623.008 |  |  | 1 | 623.008
І.1.2.4.1.4 | ЗТП-575 2Т с.Нива Трудова, вул. Залізнична, 1а (АпРЕМ) | шт. | 163.9178 | 1 | 163.9178 |  |  | 1 | 163.9178
І.1.2.4.1.5 | ПС-16 1Т м. Жовті Води, вул. Ольховська, 1а | шт. | 165.0769 | 1 | 165.0769 |  |  | 1 | 165.0769
І.1.2.4.2 | Технічне переоснащення ТП-10/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-400/10/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/10/0,4 | шт. |  | 7 | 1268.7151 | 0 | 0 | 1 | 705.7909 | 6 | 562.9242 | 0 | 0
І.1.2.4.2.1 | ТП-5081 1Т м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 48Т | шт. | 158.02 | 1 | 158.02 |  |  |  | 79.01 | 1 | 79.01
І.1.2.4.2.2 | ЗТП - 175 1Т смт. Гвардійське (ПвРЕМ) | шт. | 191.4468 | 1 | 191.4468 |  |  |  | 95.7234 | 1 | 95.7234
І.1.2.4.2.3 | ЗТП-71 1Т м. Апостолове, вул. Центральна, 1003 (КрРЕМ) | шт. | 146.527 | 1 | 146.527 |  |  |  | 73.2635 | 1 | 73.2635
І.1.2.4.2.4 | ЗТП-72 1Т м. Апостолове, вул. Медична, 1000 (КрРЕМ) | шт. | 142.8668 | 1 | 142.8668 |  |  | 1 | 142.8668
І.1.2.4.2.5 | ЗТП-750 1Т с. Кресівське, вул.Центральна, 48А (КрРЕМ) | шт. | 213.613 | 1 | 213.613 |  |  |  | 106.8065 | 1 | 106.8065
І.1.2.4.2.6 | ЗТП-299 1Т м. П`ятихатки, вул. Кодацька (ЖвРЕМ) | шт. | 250.3994 | 1 | 250.3994 |  |  |  | 125.1997 | 1 | 125.1997
І.1.2.4.2.7 | КТП-199 1Т с. Грушеватка, вул. Шевченко, 134/1 (ЖвРЕМ) | шт. | 165.8422 | 1 | 165.8422 |  |  |  | 82.9211 | 1 | 82.9211
І.1.2.4.3 | Технічне переоснащення ТП-6/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-400/6/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/6/0,4 | шт. |  | 38 | 10266.6415 | 0 | 0 | 1 | 709.562 | 10 | 2600.7356 | 27 | 5062.3439
І.1.2.4.3.1 | ТП-211 1Т м. Дніпро, вул. Титова, 22Д | шт. | 156.977 | 1 | 156.977 | [5 empty] | 77.4316 | 1 | 79.5454
І.1.2.4.3.2 | ТП-103 1Т м. Дніпро, вул.Робоча, 93д | шт. | 149.8695 | 1 | 149.8695 | [5 empty] | 74.9348 | 1 | 74.9348
І.1.2.4.3.3 | ТП-104 1Т м. Дніпро, вул.Робоча, 97д | шт. | 151.4453 | 1 | 151.4453 | [5 empty] | 75.7227 | 1 | 75.7227
І.1.2.4.3.4 | ТП-107 1Т, 2Т м. Дніпро, вул.Робоча, 174д | шт. | 305.2995 | 1 | 305.2995 |  |  |  | 183.1797 | 1 | 122.1198
І.1.2.4.3.5 | ТП-109 1Т м. Дніпро, вул.Робоча, 168Т | шт. | 152.7281 | 1 | 152.728 | [6 empty] | 1 | 152.728
І.1.2.4.3.6 | ТП-110 1Т м. Дніпро, вул. Холодноярська, 21Д | шт. | 148.294 | 1 | 148.294 | [6 empty] | 1 | 148.294
І.1.2.4.3.7 | ТП-117 2Т м. Дніпро, пров. Шахматний, 8Д | шт. | 151.4453 | 1 | 151.4453 |  |  |  | 76.4876 | 1 | 74.9578
І.1.2.4.3.8 | ТП-119 1Т м. Дніпро, вул. Крамського, 6Д | шт. | 155.5061 | 1 | 155.5061 | [6 empty] | 1 | 155.5061
І.1.2.4.3.9 | ТП-120 1Т м. Дніпро, вул. Холодноярська, 15Д | шт. | 151.4453 | 1 | 151.4453 | [6 empty] | 1 | 151.4453
І.1.2.4.3.10 | ТП-121 2Т м. Дніпро, вул. Криворізька, 22К | шт. | 151.4453 | 1 | 151.4453 | [6 empty] | 1 | 151.4453
І.1.2.4.3.11 | ТП-122 1Т, 2Т м. Дніпро, вул. Робоча 81Д | шт. | 300.4769 | 1 | 300.4769 | [6 empty] | 1 | 300.4769
І.1.2.4.3.12 | ТП-123 1Т, 2Т м. Дніпро, вул. Робоча 166Ж | шт. | 295.9278 | 1 | 295.9278 | [6 empty] | 1 | 295.9278
І.1.2.4.3.13 | ТП-133 1Т м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко,102Д | шт. | 149.8695 | 1 | 149.8695 | [6 empty] | 1 | 149.8695
І.1.2.4.3.14 | ТП-138 1Т, 2Т м. Дніпро, пров. Верстатобудівників, 6Д | шт. | 303.8624 | 1 | 303.8624 | [6 empty] | 1 | 303.8624
І.1.2.4.3.15 | ТП-200 1Т, 2Т м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля 7Д | шт. | 297.3672 | 1 | 297.3672 |  |  |  | 148.6836 | 1 | 148.6836
І.1.2.4.3.16 | ТП-204 1Т м. Дніпро, вул. О. Поля, 131К | шт. | 146.1288 | 1 | 146.1288 | [6 empty] | 1 | 146.1288
І.1.2.4.3.17 | ТП-205 2Т м. Дніпро, вул. О. Поля, 96К | шт. | 147.3542 | 1 | 147.3542 | [6 empty] | 1 | 147.3542
І.1.2.4.3.18 | ТП-208 1Т, 2Т м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 15Д | шт. | 294.4909 | 1 | 294.4909 | [6 empty] | 1 | 294.4909
І.1.2.4.3.19 | ТП-210 2Т м. Дніпро, вул. Новокримська, 42Д | шт. | 149.8695 | 1 | 149.8695 |  |  |  | 74.9348 | 1 | 74.9348
І.1.2.4.3.20 | ТП-213 1Т м. Дніпро, вул. Титова, 6Д | шт. | 156.977 | 1 | 156.977 |  |  |  | 78.4885 | 1 | 78.4885
І.1.2.4.3.21 | ТП-216 1Т, 2Т м. Дніпро, вул. Титова, 29 | шт. | 282.9596 | 1 | 282.9596 | [6 empty] | 1 | 282.9596
І.1.2.4.3.22 | ТП-220 1Т м. Дніпро, вул.Суворова, 9Д | шт. | 149.8726 | 1 | 149.8726 | [6 empty] | 1 | 149.8726
І.1.2.4.3.23 | ТП-224 1Т м. Дніпро, вул. пров. Архітектурний, 3Д | шт. | 150.6396 | 1 | 150.6396 | [5 empty] | 75.3198 | 1 | 75.3198
І.1.2.4.3.24 | ТП-240 2Т м. Дніпро, вул. Богдана Хмельнийцького, 36Д | шт. | 154.8055 | 1 | 154.8055 | [5 empty] | 77.4027 | 1 | 77.4027
І.1.2.4.3.25 | ТП-242 1Т, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 38Д | шт. | 156.2763 | 1 | 156.2763 | [5 empty] | 78.1381 | 1 | 78.1381
І.1.2.4.3.26 | ТП-15А 1Т м. Вільногірськ, вул. Центральна, 28а | шт. | 275.056 | 1 | 275.056 |  |  |  |  | 1 | 275.056
І.1.2.4.3.27 | ТП-16 2Т м. Вільногірськ, бульвар Миру, 12 | шт. | 135.3492 | 1 | 135.3492 | [6 empty] | 1 | 135.3492
І.1.2.4.3.28 | ТП-17 2Т м. Вільногірськ, бульвар Миру, 15в | шт. | 330.9705 | 1 | 330.9705 | [6 empty] | 1 | 330.9705
І.1.2.4.3.29 | ТП-20 1Т м. Вільногірськ, вул. Центральна, 61б | шт. | 143.8767 | 1 | 143.8767 | [6 empty] | 1 | 143.8767
І.1.2.4.3.30 | ТП-21 1Т, 2Т м. Вільногірськ, вул. Молодіжна, 48в | шт. | 330.495 | 1 | 330.495 |  |  |  |  | 1 | 330.495
І.1.2.4.3.31 | ЗТП-160 1Т смт. Дніпровське, вул. Набережна, 2а (ВгРЕМ) | шт. | 327.426 | 1 | 327.426 | [6 empty] | 1 | 327.426
І.1.2.4.3.32 | ЗТП-177 2Т смт. Дніпровське, вул. Шкільна, 2а (ВгРЕМ) | шт. | 412.9783 | 1 | 412.9783 | [6 empty] | 1 | 412.9783
І.1.2.4.3.33 | ТП-1 1Т м. Павлоград, вул.Корольова С.1/2 | шт. | 147.7879 | 1 | 147.7879 |  |  | 1 | 147.7879
І.1.2.4.3.34 | ТП-6/8 1Т, 2Т м. Павлоград, вул. Кравченка, 2/1 | шт. | 442.3693 | 1 | 442.3693 |  |  |  |  | 1 | 442.3693
І.1.2.4.3.35 | ТП-6 1Т м. Павлоград, вул.Нова, 3А/1 | шт. | 292.7212 | 1 | 292.7212 |  |  |  |  | 1 | 292.7212
І.1.2.4.3.36 | ТП-13Л 1Т, 2Т м. Павлоград, вул. Преображенська, 1 | шт. | 281.8778 | 1 | 281.8778 | [6 empty] | 1 | 281.8778
І.1.2.4.3.37 | ЗТП - 2 1Т смт. Губиниха-1 (ПвРЕМ Гвард.дільниця) | шт. | 301.96 | 1 | 301.96 |  |  |  |  | 1 | 301.96
І.1.2.4.3.38 | ЗТП-319 1Т с. Мар`янське, вул. Шосейна, 2а (КрРЕМ) | шт. | 138.4404 | 1 | 138.4404 | [6 empty] | 1 | 138.4404
І.1.2.5 | Технічне переоснащення РУ-6 кВ ПС-10 з заміною в ком. №8, ком. №12, ком. №5, ком. №7, ком. №11, ком. №9 масляних вимикачів на вакуумні та з заміною в ком. №10 вимикача навантаження на вакуумний вимикач м. Жовті Води | шт. | 1894 | 1 | 1894 | [6 empty] | 1 | 1894 | Амортизаційні відрахування
І.2 | Проєктні роботи |  |  |  | 1496.5821 |  | 0 |  | 1145.7537 |  | 0 |  | 350.8284 | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції
І.2.1 | Розробка проєктної документації "Реконструкція КЛ- 6 кВ від ТП-111 ком.1 до ТП-112 ком.4 м. Дніпро" | км | 149.0763 | 0.38 | 56.649 |  |  |  | 45.3192 |  |  | 0.38 | 11.3298
І.2.2 | Розробка проєктної документації "Реконструкція КЛ-0,4кВ ТП-202 РБ-1 до РЩ ж/б Б.Хмельницького 26, м. Дніпро" | км | 419.2143 | 0.14 | 58.69 |  |  |  | 46.952 |  |  | 0.14 | 11.738
І.2.3 | Розробка проєктної документації "Реконструкція КЛ-0,4кВ ТП-32 РБ-14 до РЩ ж/б Козака Мамая 30, м. Дніпро" | км | 711.4 | 0.08 | 56.912 |  |  |  | 45.5296 |  |  | 0.08 | 11.3824
І.2.4 | Розробка проєктної документації "Реконструкція КЛ-6кВ ТП-109 ком.2-ТП-102 ком.3, м. Дніпро" | км | 228.25 | 0.24 | 54.78 |  |  |  | 43.824 |  |  | 0.24 | 10.956
І.2.5 | Розробка проєктної документації "Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ЗТП-164 АВ-8 до будинку №1 по вул. Спортивна, смт. Дніпровське" (ВгРЕМ) | км | 581.3 | 0.1 | 58.13 |  |  |  | 46.504 |  |  | 0.1 | 11.626
І.2.6 | Розробка проєктної документації "Реконструкція кабельної лінії 10 кВ Л-143 ЗТП-153 ком. №3 - КТП-179 с. Орлівщина Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл." | км | 60.4454 | 1.347 | 81.42 |  |  |  | 65.136 |  |  | 1.347 | 16.284
І.2.7 | Розробка проєктної документації "Реконструкція кабельної лінії 10 кВ Л-144 ЗТП-154 ком. № 1 - ЗТП-153 ком. № 1, смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської обл.» | км | 100.9714 | 0.7 | 70.68 |  |  |  | 56.544 |  |  | 0.7 | 14.136
І.2.8 | Розробка проєктної документації "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-60 КТП-151 - КТП-179 с. Орлівщина Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл." | км | 92.7282 | 0.618 | 57.306 |  |  |  | 45.8448 |  |  | 0.618 | 11.4612
І.2.9 | Розробка проєктної документації "Технічне переоснащення РУ-6 кВ ЦРП-2 з заміною в ком. 30 масляних вимикачів на вакуумний та встановленням вакуумного вимикача в ком. № 20 м. Дніпро" | шт | 56.573 | 1 | 56.573 |  |  |  | 45.2584 |  |  | 1 | 11.3146
І.2.10 | Розробка проєктної документації «Будівництво ЩТП для розвантаження ПЛ-0,4 кВ ТП-21 А-1, ПЛ-0,4 кВ ТП-213 АВ-2 та ПЛ-0,4 кВ ТП-46 РБ-4, РБ-6 м. Жовті Води, ЖвРЕМ» | шт | 124.1057 | 1 | 124.1057 |  |  |  | 99.2846 |  |  | 1 | 24.8211
І.2.11 | Розробка проєктної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-21 ком. №4 - ТП-32 ком. №2, м. Жовті Води ЖвРЕМ" | км | 193.0066 | 0.305 | 58.867 |  |  |  | 47.0936 |  |  | 0.305 | 11.7734
І.2.12 | Розробка проєктної документації "Реконструкція КЛ-0,4 кВ ТП-195 РБ-5, РБ-24 – вул. М. Грушевського, 38. м Жовті Води" | км | 141.3167 | 0.6 | 84.79 |  |  |  | 67.832 |  |  | 0.6 | 16.958
І.2.13 | Розробка проєктної документації "Будівництво розвантажувального КТП для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ ТП-9 РБ-11, РБ-20. м. Павлоград, ПвРЕМ" | шт | 103.995 | 1 | 103.995 |  |  |  | 83.196 |  |  | 1 | 20.799
І.2.14 | Розробка проєктної документації «Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ЗТП-109 РБ-8 до будинку №2 по вул. Шкільна, смт. Дніпровське» (ВгРЕМ) | км | 329.6667 | 0.15 | 49.45 |  |  |  | 39.56 |  |  | 0.15 | 9.89
І.2.15 | Розробка проєктної документації "Технічне переоснащення ЗРУ-1 РУ-10 кВ ПС "Сельстрой" з заміною в ком. 4; 9; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 22 масляних вимикачів на вакуумні та з заміною в ком. 6 вимикача навантаження на вакуумний вимикач ДнРЕМ" | шт | 135.5534 | 1 | 135.5534 |  |  |  | 108.4427 |  |  | 1 | 27.1107
І.2.16 | Розробка проєктної документації "Технічне переоснащення РУ-6 кВ ПС-30 з заміною в ком. №3, ком.№7, ком. №8, ком. №11, ком. №12, ком. №14, ком. №18 масляних вимикачів на вакуумні м. Жовті Води" | шт | 163.973 | 1 | 163.973 |  |  |  | 131.1784 |  |  | 1 | 32.7946
І.2.17 | Розробка проєктної документації "Технічне переоснащення РУ-6 кВ ПС-10 з заміною в ком. №8, ком. №12, ком. №5, ком. №7, ком. №11, ком. №9 масляних вимикачів на вакуумні та з заміною в ком. №10 вимикача навантаження на вакуумний вимикач м. Жовті Води" | шт | 160.318 | 1 | 160.318 |  |  |  | 128.2544 |  |  | 1 | 32.0636
І.2.18 | Коригування проєктно-кошторисної документації: Робочий проєкт ХПЕ.30655746.14.16 «Реконструкція підстанції 35/6 кВ «С-35», м. Жовті Води» | шт | 64.39 | 1 | 64.39 | [6 empty] | 1 | 64.39
| Усього по розділу І |  |  |  | 37798.5689 |  | 4704.5934 |  | 7615.6973 |  | 6851.5559 |  | 18626.7223
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
ІІ.1 | Зниження понаднармотивних втрат електроенергії в т.ч.
ІІ.1.1 | Покращення обліку електроенергії. |  |  |  | 112.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.85 | 0 | 0
ІІ.1.1.1 | Улаштування однофазних (без вартості лічильників) вводів в будинки з застосуванням СІП та встановленням ФШО. | шт | 1.04 | 100 | 104 |  |  |  |  | 100 | 104
ІІ.1.1.2 | Улаштування трифазних вводів (без вартості лічильників) в будинки з застосуванням СІП та встановленням ФШО. | шт | 1.77 | 5 | 8.85 |  |  |  |  | 5 | 8.85
ІІ.2 | Створення АСКОЕ побутових споживачів |  |  |  | 7993.02 | 0 | 2123.406 | 0 | 0 | 5293 | 5869.614 | 0 | 0
ІІ.2.1 | Лічильник однофазний с функцією PLC (Смарт) | шт | 1.38 | 5129 | 7078.02 |  | 2123.406 |  |  | 5129 | 4954.614
ІІ.2.2 | Лічильник трифазний с функцією PLC (Смарт) | шт | 2.97 | 140 | 415.8 |  |  |  |  | 140 | 415.8
ІІ.2.3 | Шафа АСКОЕ "Побут-PLC" в комплекті з контролерами | шт | 20.8 | 24 | 499.2 |  |  |  |  | 24 | 499.2
ІІ.3 | Закупівля обладнання під АСКОЕ |  |  |  | 1923.09 |  | 1923.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ.3.1 | Лічильник багатотарифний ( 2 інтерфейси RS485) | шт | 9.07 | 87 | 789.09 | 87 | 789.09
ІІ.3.2 | Шафа АСКОЕ (наявність 8-ми незалежних портів RS485 для підключення лічильників) | шт | 25.2 | 45 | 1134 | 45 | 1134
ІІ.4 | Модернізація лабораторії для перевірки комерційного обліку |  |  |  | 920 | 2 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ.4.1 | Зразковий переносний лічильник типу Zera | шт | 460 | 2 | 920 | 2 | 920
Усього по розділу II: |  |  |  |  | 10948.96 |  | 4966.496 |  | 0 |  | 5982.464 |  | 0 | прибуток на виробничі інвестиції, за перетоки реактивної е/е
III. Впровадження та розвиток АСДТК
III.1 | Впровадження комплексy АСДTK (ЦРП-2) | шт. | 1295.346 | 1 | 1295.346 | [5 empty] | 791.7342 | 1 | 503.6118
III.2 | Облаштування диспетчерських центрів відеостендами | шт. | 1999.141 | 2 | 3998.282 |  |  |  | 1799.2269 | 2 | 2199.0551
III.3 | Розробку і впровадження системи управління аварійними і плановими відключеннями (OMS) | шт. | 1996 | 0.5 | 998 |  |  |  |  | 0.5 | 998
III.4 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Молзавод" (друга черга - телемеханіка.) | шт. | 1026.98 | 1 | 1026.98 |  |  |  | 513.49 | 1 | 513.49 |  |  | Амортизаційні відрахування
Усього по розділу III: |  |  |  |  | 7318.608 |  | 0 |  | 2312.7169 |  | 4502.2793 |  | 503.6118
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: |  |  |  | 1064.29 |  | 393.75 |  | 0 |  | 0 |  | 670.54
IV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій: |  |  |  | 950.74 |  | 280.2 |  | 0 |  | 0 |  | 670.54
IV.1.1.1 | Блок ПК | шт. | 21 | 9 | 189 | 9 | 189
IV.1.1.2 | Монітор 24 | шт. | 5.7 | 16 | 91.2 | 16 | 91.2
IV.1.1.3 | Блок ПК | шт. | 17.84 | 21 | 374.64 | [6 empty] | 21 | 374.64
IV.1.1.4 | Монітор 32 | шт. | 10 | 20 | 200 | [6 empty] | 20 | 200
IV.1.1.5 | Ноутбук | шт. | 20.83 | 1 | 20.83 | [6 empty] | 1 | 20.83
IV.1.1.6 | Джерело безперебійного живлення | шт. | 75.07 | 1 | 75.07 | [6 empty] | 1 | 75.07
IV.1.2 | Інші засоби комп'ютеризації |  |  |  | 113.55 |  | 113.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IV.1.2.1 | МФУ А4 Лазерний | шт | 9.5 | 4 | 38 | 4 | 38
IV.1.2.2 | МФУ А4 Лазерний color | шт | 19.55 | 1 | 19.55 | 1 | 19.55
IV.1.2.3 | МФУ А3 Лазерний | шт | 14 | 4 | 56 | 4 | 56
ІV.2 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0
IV.2.1 | Розробка та впровадження модулю "Електронна черга" ПК "Колл-центер "ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" | шт | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  | 1 | 150
Усього по розділу IV: |  |  |  |  | 1214.29 |  | 393.75 |  | 0 |  | 150 |  | 670.54 | прибуток на виробничі інвестиції
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
V.1 | Впровадження та розвиток систем зв'язку
V.1.1 | IP телефон | шт | 3.4 | 42 | 142.8 |  |  |  |  | 28 | 95.2 | 14 | 47.6 | власні кошти
Усього по розділу V: |  |  |  |  | 142.8 |  | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 47.6
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки
VI.1 | Автогідропідіймач Модель Comet 19 на базі Iveco Daily або аналог | шт | 2047.36 | 3 | 6142.09 |  | 2047.36 |  |  |  |  | 3 | 4094.73
VI.2 | Бурильно - кранова установка БКУ-2МК-Т на базі трактора ХТА - 200 або аналог | шт | 1833 | 1 | 1833 | 1 | 1833
VI.3 | Renault Dokker, або аналог | шт | 395.75 | 6 | 2374.5 | [6 empty] | 6 | 2374.5
VI.4 | Ford Transit Custom Kombi 2.0D MT F320 L1H1 105 Trend | шт | 718 | 3 | 2154 | [6 empty] | 3 | 2154
Усього по розділу VI: |  |  |  |  | 12503.59 |  | 3880.36 |  | 0 |  | 0 |  | 8623.23 | прибуток на виробничі інвестиції
VII. Інше
VII.1 | Обладнання, що не вимагає монтажу
VII.1.1 | Трасошукач С.А.Т.4 +& Genny4, або аналог | шт | 63.21 | 2 | 126.42 | [6 empty] | 2 | 126.42
VII.1.2 | Кущоріз Husgvarna 555FX, або аналог | шт | 25.42 | 1 | 25.42 | [6 empty] | 1 | 25.42
VII.1.3 | Бензогенератор HHY 7050F(5,5 КВТ), або аналог | шт | 16.4 | 1 | 16.4 | [6 empty] | 1 | 16.4
VII.1.4 | Пристрій для навантаження АВ типу УПА, або аналог | шт | 120 | 1 | 120 | 1 | 120
VII.1.5 | Мобільна установка для випробування ізоляції підвищеною напругою ИМ-65Ц | шт | 42.97 | 2 | 85.94 | [6 empty] | 2 | 85.94
VII.1.6 | Генератор бензиновий KS 7000E ATS | шт | 25 | 1 | 25 | [6 empty] | 1 | 25
Усього по розділу VII: |  |  |  |  | 399.18 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 279.18 | прибуток на виробничі інвестиції
Усього по програмі: |  |  |  |  | 70325.9969 |  | 14065.1994 |  | 9928.4142 |  | 17581.4992 |  | 28750.8841
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній. (перевірено)
| Керівник ліцензіата ___________________ | [7 empty] | М.В. Корса
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 2021___ року |  |  |  | М. П.