## 5. Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Усього на роки 2018 -2022 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 750991.1194 | 75% | 139803.7494 | 75% | 141650.25 | 146590.5 | 153784.12 | 169162.5
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 150198.18 | 15% | 27960.78 | 15% | 28330.05 | 29318.1 | 30756.75 | 33832.5
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 6973.46 | 0.6964% | 693.46 | 0.372% | 980 | 1100 | 2000 | 2200
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 7889.83 | 0.7879% | 1839.89 | 0.987% | 1900.9 | 2000 | 999.49 | 1149.55
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 303 | 0.03026% | 48 | 0.02575% | 60 | 75 | 45 | 75
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 66455.5488 | 6.637% | 14145.3988 | 7.589% | 14500 | 14600 | 12825.4 | 10384.75
7 | Інше | 18510.36 | 1.849% | 1913.72 | 1.027% | 1445.8 | 1770.4 | 4634.74 | 8745.7
Усього |  | 1001321.4982 | 100% | 186404.9982 | 100% | 188867 | 195454 | 205045.5 | 225550
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | Корса М.В.
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 2017___ року |  |  |  | М. П.

## 6. Проведення закупівлі 186405
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Усього |  |  | У тому числі по видах діяльності |  |  |  | У т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кількість* | тис. грн. (без ПДВ) | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис. грн. без ПДВ | кількість | тис. грн. без ПДВ | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | кількість | тис. грн. (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж, у т.ч. |  |  |  | 126910.7959 | 8: 126910.7959; 12: 9976.8691; 14: 30851.6582; 16: 37817.3891; 18: 48264.8795; 19: власні кошти
І.1.1 | Технічне переоснащення (реконструкція) ПС |  |  |  | 80338.0492 | 8: 80338.0492; 12: 3103.072; 14: 18124.44; 16: 26381.1569; 18: 32729.3803
І.1.1.1 | Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води | шт | 22610.93 | 1 | 22610.93 | 7: 1; 8: 22610.93; 14: 5652.7325; 16: 4983.926; 17: 1; 18: 11974.2715; 21: 47
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 57727.1192 | 8: 57727.1192; 12: 3103.072; 14: 12471.7075; 16: 21397.2309; 18: 20755.1088
І.1.1.2 | Реконструкція підстанції з заміною МВ-150 на елегазові вимикачі 150кВ на ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" | шт | 11926.105 | 1 | 11926.105 | 7: 1; 8: 11926.105; 14: 5963.0525; 16: 986.28; 17: 1; 18: 4976.7725; 21: 50; 23: Експертний звіт кошторису та міцності від 10.12.2013 | Заміна обладнання російського виробництва потребує внесення змін до проектної документації. Лист-звернення, опросні листи на заміну обладнання, вихідні дані для складання кошторисів направлені в ПАТ ПТІ "КИЇВОРГБУД" повторно 27.07.2017
І.1.1.3 | "Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "Північна-35" м. Жовті Води Дніпропетровської області | шт | 4432.96 | 1 | 4432.96 | 7: 1; 8: 4432.96; 12: 3103.072; 16: 565.43; 17: 1; 18: 764.458; 21: 53; 23: редукціон на 4652,863 від 11.04.2017, потрібна експертиза проекту.
І.1.1.4 | Реконструкція підстанції 35/6 кВ "С-35" (1 етап) | шт | 13017.31 | 1 | 13017.31 | 7: 1; 8: 13017.31; 14: 6508.655; 17: 1; 18: 6508.655; 21: 54; 23: потрібна експертиза проекту
І.1.1.5 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150/10/6 кВ "ПЛМ" | шт | 27935.92 | 1 | 27935.92 | 7: 1; 8: 27935.92; 16: 19555.144; 17: 1; 18: 8380.776; 21: 57; 23: потрібна експертиза проекту
І.1.1.6 | Модернізація ТП-25 6/0,4 кВ м. Жовті Води | шт | 414.8242 | 1 | 414.8242 | 7: 1; 8: 414.8242; 16: 290.3769; 17: 1; 18: 124.4473; 21: 58
І.1.2 | Реконструкція ЛЕП |  |  |  | 46572.7467 | 8: 46572.7467; 12: 6873.7971; 14: 12727.2182; 16: 11436.2322; 18: 15535.4992; 21: 59-61
І.1.2.1 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ ТП-130 РБ-9 Робоча, 65 бл.1 | км | 2988.675 | 0.0825 | 500.3042 | 7: 0.0825; 8: 500.3042; 13: 0.08; 14: 500.3042; 23: погодження від 27.04.2015 ф/г №128
І.1.2.2 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ ТП-130 РБ-20 Робоча, 65 бл.1 |  |  | 0.0849 |  | 7: 0.0849; 23: погодження від 27.04.2015 ф/г №128
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 46072.4425 | 8: 46072.4425; 12: 6873.7971; 14: 12226.914; 16: 11436.2322; 18: 15535.4992
І.1.2.3 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-8 ком. №1 до ТП-6/8 ком. №6 м. Павлоград | км | 2409.1831 | 0.509 | 1226.2742 | 7: 0.509; 8: 1226.2742; 12: 613.1371; 17: 0.51; 18: 613.1371; 23: проектна документація на стадії доробки в ПАТ ПТІ "КИЇВОРГБУД" з подальшим відправленням на ухвалення в ЕК
І.1.2.4 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-14А ком. №3 до ТП-14 ком. №1 м. Павлоград | км | 2785.6294 | 0.2221 | 618.6883 | 7: 0.2221; 8: 618.6883; 16: 309.3442; 17: 0.22; 18: 309.3442
І.1.2.5 | Будівництво КЛ-6 кВТП-308 яч.4 - ТП-317 яч.7 | км | 3144.4444 | 0.18 | 566 | 7: 0.18; 8: 566; 16: 283; 17: 0.18; 18: 283; 23: погодження від 27.04.2015 ф/г №128
І.1.2.6 | Будівництво КЛ -6 кВ ТП-334 яч.2 -ТП-304 яч.3 | км | 2798.6579 | 0.38 | 1063.49 | 7: 0.38; 8: 1063.49; 16: 531.745; 17: 0.38; 18: 531.745; 23: погодження від 27.04.2015 ф/г №128
І.1.2.7 | Реконструкція ПЛ-6 кВ Л-5-29 від ком.14 ПС 35/6 №5 до ком. 10 ПС 35/6 кВ №29 м. Жовті Води | км | 1280.0941 | 6.48 | 8295.01 | 7: 6.48; 8: 8295.01; 14: 5806.507; 15: 6.48; 16: 2488.503; 23: погоджено від 17.08.2015ф/г 247 | потрібна експертиза проектної документації
І.1.2.8 | Реконструкція ПЛ - 0,4 кВ від ТП-22 прис. А-1, А-3 з використанням СИП, м. Жовті Води | км | 388.9757 | 3.29 | 1279.73 | 7: 3.29; 8: 1279.73; 14: 255.946; 17: 3.29; 18: 1023.784; 23: експертиза кошторису від 19 червня 2015 | погодження від 06.06.2014 ф/г №354
І.1.2.9 | Реконструкція КЛ-6 кВ КП-28 яч.1 - ТП-140 яч.5 м. Дніпро | км | 4220.2308 | 2.47 | 10423.97 | 7: 2.47; 8: 10423.97; 14: 5211.985; 17: 2.47; 18: 5211.985; 23: РП схвалено ф/г від 05.06.2015 № 179 | потрібна експертиза проектної документації
І.1.2.10 | Реконструкція КЛ-6 кВ КП-28 яч.15 - ТП-140 яч.6 м. Дніпро |  | 0 | 2.48 |  | 7: 2.48; 8: 0
І.1.2.11 | Реконструкція КЛ-6 кВ ЦРП-2 яч.22 - ТП-246 яч.3 м. Дніпро | км | 2650 | 0.72 | 1908 | 7: 0.72; 8: 1908; 12: 954; 15: 0.72; 16: 954; 23: погоджено від 14.07.2015 ф/г 209
І.1.2.12 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-23 ком.1-ТП-10 ком.2 (м. Павлоград) | км | 2433.7949 | 0.39 | 949.18 | 7: 0.39; 8: 949.18; 16: 474.59; 17: 0.39; 18: 474.59; 23: проектна документація на стадії доробки в ПАТ ПТІ "КИЇВОРГБУД" з подальшим відправленням на ухвалення в ЕК
І.1.2.13 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-14а ком.2-ТП-13 ком.3 (м. Павлоград) | км | 2631.8 | 0.35 | 921.13 | 7: 0.35; 8: 921.13; 12: 460.565; 15: 0.35; 16: 460.565
І.1.2.14 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-12а ком.4-ТП-24 ком.1 м. Павлоград | км | 2514.0926 | 0.54 | 1357.61 | 7: 0.54; 8: 1357.61; 12: 678.805; 15: 0.54; 16: 678.805
І.1.2.15 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-40 ком.3-ТП-24 ком.4 м. Павлоград | км | 2408.0526 | 0.57 | 1372.59 | 7: 0.57; 8: 1372.59; 12: 686.295; 15: 0.57; 16: 686.295
І.1.2.16 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-13 ком.1-ТП-12а ком.1 м. Павлоград | км | 1933.6571 | 0.35 | 676.78 | 7: 0.35; 8: 676.78; 12: 338.39; 15: 0.35; 16: 338.39
І.1.2.17 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-23 ком.5-ТП-14 ком.3 м. Павлоград | км | 1754.9412 | 0.51 | 895.02 | 7: 0.51; 8: 895.02; 12: 447.51; 15: 0.51; 16: 447.51
І.1.2.18 | ПР Реконструкція КЛ-10 кВ ПС-35/10 "Гвардейская" ком.102-ТП-187 ком.19 смт Гвардійське Новомосковського р-ну | км | 1363.418 | 5.55 | 7566.97 | 7: 5.55; 8: 7566.97; 16: 3783.485; 17: 5.55; 18: 3783.485
І.1.2.19 | ПР Реконструкція КЛ-10 кВ ПС-35/10 "Гвардейская" ком.103-ТП-182 ком.3 смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 1443.5364 | 1.1 | 1587.89 | 7: 1.1; 8: 1587.89; 14: 952.476; 17: 1.1; 18: 635.414
І.1.2.20 | ПР Реконструкція КЛ-10 кВ ТП-178 ком.2-ТП-171 ком.5смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 1530.0172 | 1.16 | 1774.82 | 7: 1.16; 8: 1774.82; 12: 887.41; 17: 1.16; 18: 887.41
І.1.2.21 | ПР Реконструкція КЛ-10 кВ ТП-157 ком.1-ТП-154 ком.3 смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 1213.5798 | 1.88 | 2281.53 | 7: 1.88; 8: 2281.53; 12: 1140.765; 17: 1.88; 18: 1140.765
І.1.2.22 | ПР Реконструкція КЛ-10 кВ ТП-182 ком.4-ТП-178 ком.4 смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 375.5079 | 1.89 | 709.71 | 7: 1.89; 8: 709.71; 12: 356.115; 17: 1.89; 18: 353.595
І.1.2.24 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ТП-6/8 РБ-7 до буд. №26 по вул. Нова м. Павлоград | км | 1576.7619 | 0.21 | 331.12 | 7: 0.21; 8: 331.12; 12: 165.56; 17: 0.21; 18: 165.56
І.1.2.25 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ТП-35 РБ-21 до буд. №16 по вул. Сташкова м. Павлоград | км | 1067.72 | 0.25 | 266.93 | 7: 0.25; 8: 266.93; 12: 145.245; 17: 0.25; 18: 121.685
І.2 | Проектні роботи |  |  |  | 12892.9535 | 8: 12892.9535; 12: 4335.538; 14: 1877.687; 16: 2676.7022; 18: 4003.0263; 21: 62-79
І.2.1 | Розробка проектної документації"Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ м.Вільногірськ. | шт | 5208.35 | 0.6 | 3125.01 | 7: 1; 8: 3125.01; 12: 1562.855; 15: 1; 16: 1562.155; 23: Ф/Г №512 від 02.12.2016
І.2.2 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції «ДШЗ-1» | шт | 506.2192 | 1 | 506.2192 | 7: 1; 8: 506.2192; 15: 1; 16: 506.2192; 23: Ф/Г № 517 від 05.12.2016
І.2.3 | ПВР Технічне переоснащення трансфоматорної підстанції 154/35/6 кВ "КПО" | шт | 526.4017 | 1 | 526.4017 | 7: 1; 8: 526.4017; 11: 1; 12: 526.4017; 23: Ф/Г № 517 від 05.12.2016
І.2.4 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" | шт | 249.7758 | 1 | 249.7758 | 7: 1; 8: 249.7758; 11: 1; 12: 249.7758; 23: Ф/Г №512 від 02.12.2016
І.2.5 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Рахманово"" | шт | 244.9525 | 1 | 244.9525 | 7: 1; 8: 244.9525; 11: 1; 12: 244.9525; 23: Ф/Г №514 від 02.12.2016
І.2.6 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "ЦЗ" | шт | 246.86 | 1 | 246.86 | 7: 1; 8: 246.86; 11: 1; 12: 246.86; 23: Ф/Г №514 від 02.12.2016
І.2.7 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Палмаш" | шт | 230,73 | 1 | 230.73 | 7: 1; 8: 230.73; 11: 1; 12: 230.73; 23: Ф/Г №512 від 02.12.2016
І.2.8 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/10 кВ "Луч" | шт | 132,0525 | 1 | 132.0525 | 7: 1; 8: 132.0525; 15: 1; 16: 132.0525; 23: Ф/Г №512 від 02.12.2016
І.2.9 | Розробка проектної документації "Реконструкція ПЛ-6 кВ від ПС "Артемівська" в бік КТП-4, КТП-5, КТП-5 2Т з заміною існуючих опор та проводу АС-50 на СІП або АС-50 від оп. №13 до опори №50 1900 м. (КрРЕМ) | шт | 339.22 | 1 | 339.22 | 7: 1; 8: 339.22; 11: 1; 12: 339.22; 23: Ф/Г №56 від 15.03.2017
І.2.10 | Розробка проектної документації "Реконструкція ПЛ-6 кВ ПЛ-6 кВ від КРУН-6 кВ ком.4 до ЗТП-1, ЗТП-2 з переключенням до ПС-35/6 кВ "Чешка" ЗРП-6 кВ ком. 12 смт. Радушне.(Кривий Ріг) | шт | 430.54 | 1 | 430.54 | 7: 1; 8: 430.54; 11: 1; 12: 430.54; 23: Ф/Г №56 від 15.03.2017
І.2.11 | Розробка проектної документації "Заміна ПЛ-35 Л-ІНГ-31 ПС "Електрон" - ПС "Інгулецька" | шт | 478.373 | 1 | 478.373 | 7: 1; 8: 478.373; 11: 1; 12: 478.373; 23: Ф/Г №29 від 02.02.2017
І.2.12 | Проектування виносу лічильників електроенергії у населення з квартир на сходові клітини | шт | 30 | 5 | 150 | 7: 5; 8: 150; 15: 1; 16: 150; 23: ТЗ в стадії розробки
І.2.13 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-0,4кВ (Дволанцюгова) від ТП-1ш РБ-8 до буд. № 4 по вул. Б. Мозолевського, КЛ-0,4кВ від ТП-1ш РБ-9 до буд. № 4 по вул. Б.Мозолевського (Корнейчука) м. Дніпро" . | км | 179.56 | 0.12 | 25.83 | 7: 0.12; 8: 25.83; 11: 1; 12: 25.83; 23: ТЗ в стадії розробки
І.2.14 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-5к РБ-9 до буд. № 7 по вул. Данила Нечая , КЛ-0,4кВ від ТП-5к РБ-13 до буд. № 7 по вул. Данила Нечая, м. Дніпро. | км | 168.98 | 0.22 | 37.1756 | 7: 0.22; 8: 37.1756; 15: 1; 16: 37.1756; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.15 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-128 РБ-2 до буд. № 108 бл. № 2 по вул. Надії Алексєєнко, КЛ-0,4кВ від ТП-128 РБ-14 до буд. № 108 бл. № 2 по вул. Надії Алексєєнко (Чичеріна), м. Дніпро . | км | 158.46 | 0.263 | 41.675 | 7: 0.263; 8: 41.675; 15: 1; 16: 41.675; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.16 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6кВ ПС КПО ком. № 51 - ТП-2ш ком. № 2 м.Дніпро | км | 79.77 | 1.3 | 103.701 | 7: 1.3; 8: 103.701; 15: 1; 16: 103.701
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 6024.4372 | 8: 6024.4372; 12: 0; 14: 1877.687; 16: 143.724; 18: 4003.0263
І.2.17 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Молзавод" | шт | 192.4092 | 1 | 192.4092 | 7: 1; 8: 192.4092; 17: 1; 18: 192.4092
І.2.18 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" | шт | 170,769 | 1 | 170.769 | 7: 1; 8: 170.769; 17: 1; 18: 170.769; 23: Ф/Г №514 від 02.12.2016
І.2.19 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції 154/35/6 кВ «ПЗТО» | шт | 635 | 1 | 635 | 7: 1; 8: 635; 17: 1; 18: 635; 23: только ТЗ
І.2.20 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції 154/35/6 кВ «ПМЗ» | шт | 340 | 1 | 340 | 7: 1; 8: 340; 17: 1; 18: 340; 23: только ТЗ
І.2.21 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції 35/6 кВ «Чешка» | шт | 320 | 1 | 320 | 7: 1; 8: 320; 17: 1; 18: 320; 23: только ТЗ
І.2.22 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції 35/6 кВ «№14» | шт | 320 | 1 | 320 | 7: 1; 8: 320; 17: 1; 18: 320; 23: ТЗ в стадії розробки
І.2.23 | Розробка проектної документації "Технічне переоснащення транформаторної підстанції 35/10 кВ «НМФ» | шт | 320 | 1 | 320 | 7: 1; 8: 320; 17: 1; 18: 320; 23: ТЗ в стадії розробки
І.2.24 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ЗТП-168 ком. № 1 - ЗТП-167 ком. № 3, смт. Дніпровське (ВгРЕМ) | км | 172.27 | 0.2 | 34.454 | 7: 0.2; 8: 34.454; 17: 1; 18: 34.454; 23: Ф/Г №87 від 07.04.2017
І.2.25 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-6 кВ ЗТП-167 ком. № 4 - ЗТП-109 ком. № 3, смт. Дніпровське. (ВгРЕМ) | км | 152.25 | 0.37 | 56.3325 | 7: 0.37; 8: 56.3325; 17: 1; 18: 56.3325; 23: Ф/Г №87 від 07.04.2017
І.2.26 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ЗТП-163 ком. № 5 - ЗТП-161 ком. № 1, смт. Дніпровське . (ВгРЕМ) | км | 172.27 | 0.2 | 34.454 | 7: 0.2; 8: 34.454; 17: 1; 18: 34.454; 23: Ф/Г №87 від 07.04.2017
І.2.27 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ЗТП-161 ком. № 3 - ЗТП-160 ком. № 1, смт. Дніпровське. (ВгРЕМ) | км | 192.36 | 0.12 | 23.0832 | 7: 0.12; 8: 23.0832; 17: 1; 18: 23.0832; 23: Ф/Г №87 від 07.04.2017
І.2.28 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-37 ком. № 1 - ТП-36 ком.№ 2, м. Вільногірськ | км | 139.85 | 0.545 | 76.2182 | 7: 0.545; 8: 76.2182; 17: 1; 18: 76.2182; 23: Ф/Г №87 від 07.04.2017
І.2.29 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-10 ком. № 3 - ТП-2 ком. № 1, м. Вільногірськ. | км | 152.25 | 0.37 | 56.3325 | 7: 0.37; 8: 56.3325; 17: 1; 18: 56.3325; 23: Ф/Г №87 від 07.04.2017
І.2.30 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-7Б ком. № 3 - ТП-36А ком. № 3, м. Вільногірськ. | км | 79.77 | 1.176 | 93.8095 | 7: 1.176; 8: 93.8095; 17: 1; 18: 93.8095; 23: Ф/Г №87 від 07.04.2017
І.2.31 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ РП-1 ком. №6 - ТП-10 ком. №2 м. Вільногірськ. | км | 79.77 | 1.11 | 88.5447 | 7: 1.11; 8: 88.5447; 17: 1; 18: 88.5447; 23: Ф/Г №87 від 07.04.2017
І.2.32 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6кВ КП-4 ком. № 10 - ТП-107 ком. № 8 м. Дніпро | км | 141.35 | 0.51 | 72.0885 | 7: 0.51; 8: 72.0885; 17: 1; 18: 72.0885; 23: Ф/Г №89 від 07.04.2017
І.2.33 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6кВ КП-7 ком. № 23 - ТП-216 ком. № 3 м. Дніпро | км | 79.77 | 1.16 | 92.5332 | 7: 1.16; 8: 92.5332; 17: 1; 18: 92.5332; 23: Ф/Г №89 від 07.04.2017
І.2.34 | Розробка проектної документації "Реконструкція КЛ-6кВ ТП-107 ком. № 6 - ТП-117 ком. № 2 м. Дніпро | км | 79.77 | 1.04 | 82.9608 | 7: 1.04; 8: 82.9608; 13: 1; 14: 82.9608; 23: Ф/Г №89 від 07.04.2017
І.2.35 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-6кВ ТП-111 ком. № 1 - ТП-112 ком. № 4 м. Дніпро | км | 153.37 | 0.38 | 58.2806 | 7: 0.38; 8: 58.2806; 13: 1; 14: 58.2806; 23: Ф/Г №89 від 07.04.2017
І.2.36 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-6кВ ТП-121 ком. № 2 - ТП-118 ком. № 1 м. Дніпро | км | 153.37 | 0.38 | 58.2806 | 7: 0.38; 8: 58.2806; 13: 1; 14: 58.2806; 23: Ф/Г №89 від 07.04.2017
І.2.37 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-6кВ ТП-216 ком. № 4 - ТП-245 ком. № 6 м. Дніпро | км | 79.77 | 2.1 | 167.517 | 7: 2.1; 8: 167.517; 13: 1; 14: 167.517; 23: Ф/Г №89 від 07.04.2017
І.2.38 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-6кВ ТП-233 ком. № 4 - ТП-215 ком. № 2 м. Дніпро | км | 143.75 | 0.5 | 71.875 | 7: 0.5; 8: 71.875; 13: 1; 14: 71.875; 23: Ф/Г №89 від 07.04.2017
І.2.39 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-35ш А-3 до буд. № 11 по вул. Гладкова м. Дніпро | км | 165.24 | 0.2 | 33.048 | 7: 0.2; 8: 33.048; 13: 1; 14: 33.048; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.40 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-35ш РБ-14 до буд. № 2, 4 по вул. Казакевича та буд. № 17 по вул. Гладкова м. Дніпро | км | 162.25 | 0.25 | 40.5625 | 7: 0.25; 8: 40.5625; 13: 1; 14: 40.5625; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.41 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-128 РБ-15 до буд. № 47 бл. № 3 по вул. Дмитра Кедріна м. Дніпро | км | 240.12 | 0.04 | 9.6048 | 7: 0.04; 8: 9.6048; 17: 1; 18: 9.6048; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.42 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-223 РБ-11 до буд. №24 по вул. Будівельників м. Дніпро | км | 201.5 | 0.151 | 30.4265 | 7: 0.151; 8: 30.4265; 17: 1; 18: 30.4265; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.43 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-241 РБ-3 до буд. № 4а по вул. Новокримська, м. Дніпро. | км | 176.32 | 0.114 | 20.1005 | 7: 0.114; 8: 20.1005; 17: 1; 18: 20.1005; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.44 | Розробка проектної документації "РеконструкціяКЛ-0,4кВ від ТП-317 РБ-2 до буд. № 5а по вул. Киргизька, м. Дніпро | км | 195.46 | 0.105 | 20.5233 | 7: 0.105; 8: 20.5233; 17: 1; 18: 20.5233; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.45 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-128 РБ-4 до буд. № 108 бл. № 1 по вул. Надії Алексєєнко, КЛ-0,4кВ від ТП-128 РБ-13 до буд. № 108 бл. №1 по вул. Надії Алексєєнко (Чичеріна), м. Дніпро . | км | 158.46 | 0.263 | 41.675 | 7: 0.263; 8: 41.675; 13: 1; 14: 41.675; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.46 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-207 РБ-9 до буд. № 15а вв. № 1 по вул. Будівельників, КЛ-0,4кВ від ТП-207 РБ-11 до буд. № 15а вв. № 2 по вул. Будівельників м. Дніпро . | км | 226.34 | 0.058 | 13.1277 | 7: 0.058; 8: 13.1277; 13: 1; 14: 13.1277; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.47 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-210 РБ-2 до буд. № 42 по вул. Новокримська, КЛ-0,4кВ від ТП-210 РБ-10 до буд. № 42 по вул. Новокримська, м. Дніпро. | км | 162.35 | 0.249 | 40.4251 | 7: 0.249; 8: 40.4251; 15: 1; 16: 40.4251; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.48 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-236 РБ-7 до буд. № 98 В по просп. О. Поля, КЛ-0,4кВ від ТП-236 РБ-11 до буд. № 98 В по просп.О.Поля (Кірова) м. Дніпро. | км | 164.8 | 0.21 | 34.608 | 7: 0.21; 8: 34.608; 15: 1; 16: 34.608; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.49 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-240 РБ-12 до буд. №18 по вул. Фабрично Заводська, КЛ-0,4кВ від ТП-240 РБ-13 до буд. №18 по вул. Фабрично Заводська м. Дніпро. | км | 215 | 0.095 | 20.425 | 7: 0.095; 8: 20.425; 15: 1; 16: 20.425; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.50 | Дволанцюгова КЛ-0,4 кВ від ТП-243 РБ-18 до буд. № 7 по вул. Новокримська; КЛ-0,4 кВ до буд. № 7 по вул. Новокримська від ТП-244 РБ-5 з перепідключенням до ТП-243 РБ-7, м. Дніпро. | км | 146.26 | 0.33 | 48.2658 | 7: 0.33; 8: 48.2658; 15: 1; 16: 48.2658; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.51 | Дволанцюгова КЛ-0,4 кВ до буд. № 46 по вул. Єрмолової від КТП-305А РБ-2 з перепідключенням до ТП-305 РБ-2; КЛ-0,4 кВ до буд. № 46 по вул. Єрмолової від КТП-305А РБ-3 з перепідключенням до ТП-305 РБ-9, | км | 229.1167 | 0.06 | 13.747 | 7: 0.06; 8: 13.747; 13: 1; 14: 13.747; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.52 | Дволанцюгова КЛ-0,4 кВ до буд. № 48 по вул. Єрмолової від КТП-305А РБ-4 з перепідключенням до ТП-305 РБ-4; КЛ-0,4 кВ до буд. № 48 по вул. Єрмолової від КТП-305А РБ-5 з перепідключенням до ТП-305 РБ-11, м. Дніпро. | км | 215.56 | 0.094 | 20.2626 | 7: 0.094; 8: 20.2626; 17: 1; 18: 20.2626; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.53 | Дволанцюгова КЛ-0,4 кВ від електрощитової буд. № 19 вул. Гладкова до електрощитової буд. № 21 по вул. Гладкова, КЛ-0,4 кВ від електрощитової буд. № 19 вул. Гладкова до електрощитової буд. № 21 по вул. Гладкова м. Дніпро. | км | 175.26 | 0.13 | 22.7838 | 7: 0.13; 8: 22.7838; 13: 1; 14: 22.7838; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.54 | Дволанцюгова КЛ-0,4кВ від ТП-243 РБ-1 до буд. № 31 по просп. Богдана Хмельницького; КЛ-0,4кВ від ТП-243 РБ-9 до буд. № 31 по просп. Богдана Хмельницького, м.Дніпро. | км | 140.33 | 0.3 | 42.099 | 7: 0.3; 8: 42.099; 13: 1; 14: 42.099; 23: Ф/Г №88 від 07.04.2017
І.2.55 | Розробка ТЕО"Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ м. Жовті Води. | шт | 1952.16 | 1 | 1952.16 | 7: 1; 8: 1952.16; 14: 976.08; 17: 1; 18: 976.08; 23: ТЗ в стадії розробки
І.2.56 | Проектування мікропроцессорного пристрою діагностування стану ізоляції, захисту приєднань секції шин 6/10 кВ при однофазних замиканнях на землю та реєстрація аналогових і дискетних сигналів електроустановок (РУ-6 кВ, ЦРП-1, ЦРП-2,3,4 ПС "КПО") | шт | 255.65 | 1 | 255.65 | 7: 1; 8: 255.65; 13: 1; 14: 255.65; 23: Ф/Г №303 від 17.08.2016
Усього по розділу І |  |  |  |  | 139803.7494 | 8: 139803.7494; 12: 14312.4071; 14: 32729.3452; 16: 40494.0913; 18: 52267.9058
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 109823.9989
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | [5 empty] | 21: 80-85
ІІ.1 | Зниження понаднормативних втрат електроенергії в т.ч. |  |  |  | 306.59 | 8: 306.59; 12: 306.59; 14: 0; 16: 0; 18: 0
ІІ.1.1 | Організація рейдової роботи | од. |  | 1 | 306.59 | 8: 306.59; 12: 306.59; 21: 81
ІІ.2 | Впровадження комерційного обліку електроенергії |  |  |  | 1500 | 8: 1500; 12: 0; 14: 1500; 16: 0; 18: 0
ІІ.2.1 | Улаштування однофазних (без вартості лічильників) вводів в будинки з застосуванням СІП. |  | 1.5 | 1000 | 1500 | 7: 1000; 8: 1500; 13: 1000; 14: 1500
ІІ.3 | Створення АСКОЕ побутових споживачів |  |  |  | 25381.85 | 7: 0; 8: 25381.85; 12: 19567.35; 14: 5689.72; 16: 124.78; 18: 0
ІІ.3.1 | Трансформатори струму Т-0,66 (150/5, 200/5,300/5,400/5,600/5,1000/5) | шт | 1.32 | 291 | 384.12 | 7: 291; 8: 384.12; 13: 291; 14: 384.12
ІІ.3.2 | Лічильник однофазний типу ЛЕБ-Д1.Б5-PR6 або аналог | шт | 1.72 | 1914 | 3292.08 | 7: 1914; 8: 3292.08; 11: 1083; 12: 1862.76; 13: 831; 14: 1429.32
ІІ.3.3 | Лічильник трифазний типу Torgrids | шт | 4.81 | 10 | 48.1 | 7: 10; 8: 48.1; 15: 10; 16: 48.1
ІІ.3.4 | Маршрутизатор для однофазних електронних лічильників з функцією Smart | шт | 19.17 | 4 | 76.68 | 7: 4; 8: 76.68; 15: 4; 16: 76.68
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 21580.87 | 8: 21580.87; 12: 17704.59; 14: 3876.28; 16: 0; 18: 0
ІІ.3.5 | Трансформатори струму Т-0,66 (150/5, 200/5,300/5,400/5,600/5,1000/5) | шт | 1.32 | 152 | 200.64 | 7: 152; 8: 200.64; 14: 200.64
ІІ.3.6 | Лічильник однофазний типу ЛЕБ-Д1.Б5-PR6 або аналог | шт | 1.72 | 12249 | 21068.28 | 7: 12249; 8: 21068.28; 11: 10112; 12: 17392.64; 13: 2137; 14: 3675.64
ІІ.3.7 | Лічильник трифазний типу Torgrids | шт | 4.81 | 25 | 120.25 | 7: 25; 8: 120.25; 11: 25; 12: 120.25
ІІ.3.8 | Маршрутизатор для однофазних електронних лічильників з функцією Smart | шт | 19.17 | 10 | 191.7 | 7: 10; 8: 191.7; 11: 10; 12: 191.7
ІІ.4 | Закупівля обладнання під АСКОЕ |  |  |  | 772.34 | 7: 0; 8: 772.34; 12: 772.34; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 85
ІІ.4.1 | Лічильники трифазні типу EPQS | шт | 8.11 | 40 | 324.4 | 7: 40; 8: 324.4; 11: 40; 12: 324.4
ІІ.4.2 | Модем типу iRZ TU 41 | шт | 4.9 | 11 | 53.9 | 7: 11; 8: 53.9; 11: 11; 12: 53.9
ІІ.4.3 | Блок живлення DR-15-12 | шт | 0.48 | 21 | 10.08 | 7: 21; 8: 10.08; 11: 21; 12: 10.08
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 383.96 | 8: 383.96; 12: 383.96; 14: 0; 16: 0; 18: 0
ІІ.4.4 | Лічильники трифазні типу EPQS | шт | 8.11 | 40 | 324.4 | 7: 40; 8: 324.4; 11: 40; 12: 324.4
ІІ.4.5 | Модем типу iRZ TU 41 | шт | 4.9 | 10 | 49 | 7: 10; 8: 49; 11: 10; 12: 49
ІІ.4.6 | Блок живлення DR-15-12 | шт | 0.48 | 22 | 10.56 | 7: 22; 8: 10.56; 11: 22; 12: 10.56
Усього по розділу II: |  |  |  |  | 27960.78 | 8: 27960.78; 12: 20646.28; 14: 7189.72; 16: 124.78; 18: 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 21964.83
III. Впровадження та розвиток АСДТК
III.1 | Впровадження комплексy АСДTK (ОДГ, ЦРП-3) | шт. | 1843.86 | 0.37609 | 693.4573 | 7: 0.37609; 8: 693.4573; 14: 413.05; 17: 0.37609; 18: 280.4073; 21: 86-96
Усього по розділу III: |  |  |  |  | 693.46 | 8: 693.4573; 12: 0; 14: 413.05; 16: 0; 18: 280.4073
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 0
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій | [5 empty] | 21: 97-101
IV.1 | Закупівля нових робочих станцій |  |  |  | 89.49 | 8: 89.49; 12: 65.83; 14: 23.66; 16: 0; 18: 0
IV.1.1 | Монітор 24 | шт | 5.83 | 2 | 11.66 | 7: 2; 8: 11.66; 13: 2; 14: 11.66
IV.1.2 | Ноутбук | шт | 12 | 1 | 12 | 7: 1; 8: 12; 13: 1; 14: 12
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 65.83 | 8: 65.83; 12: 65.83; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| Монітор 24 | шт | 5.83 | 1 | 5.83 | 7: 1; 8: 5.83; 11: 1; 12: 5.83
| Ноутбук | шт | 12 | 5 | 60 | 7: 5; 8: 60; 11: 5; 12: 60
IV.2 | Інші засоби компютерізації |  |  |  | 104.4 | 8: 104.4; 12: 0; 14: 104.4; 16: 0; 18: 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 104.4 | 8: 104.4; 12: 0; 14: 104.4; 16: 0; 18: 0
IV.2.1 | МФУ ТИП 1 | шт | 8.2 | 2 | 16.4 | 7: 2; 8: 16.4; 13: 2; 14: 16.4
IV.2.2 | МФУ ТИП 2 | шт | 20 | 4 | 80 | 7: 4; 8: 80; 13: 4; 14: 80
IV.2.3 | МФУ ТИП 3 | шт | 8 | 1 | 8 | 7: 1; 8: 8; 13: 1; 14: 8
IV.3 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч. |  |  |  | 346 | 7: 0; 8: 346; 12: 346; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 346 | 8: 346; 12: 346; 14: 0; 16: 0; 18: 0
IV.3.1 | Microsoft Enterprise Agreement | шт | 346 | 1 | 346 | 7: 1; 8: 346; 11: 1; 12: 346
IV.4 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч. |  |  |  | 800 | 7: 0; 8: 800; 12: 0; 14: 0; 16: 800; 18: 0
IV.4.1 | Впровадження геодезичної інформаційно-технічної системи | шт | 800 | 1 | 800 | 7: 1; 8: 800; 15: 1; 16: 800
IV.5 | Закупівля нового мережевого обладнання |  |  |  | 120 | 7: 0; 8: 50; 10: 70; 12: 120; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 120 | 8: 50; 10: 70; 12: 120; 14: 0; 16: 0; 18: 0
IV.5.1 | Комутатор 48 портовий | шт | 25 | 2 | 50 | 7: 2; 8: 50; 11: 2; 12: 50
IV.5.2 | Сервер НР | шт | 70 | 1 | 70 | 9: 1; 10: 70; 11: 1; 12: 70
IV.6 | Впровадження електронного документообігу | шт | 380 | 1 | 380 | 7: 1; 8: 380; 11: 1; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 380
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 380 | 8: 380; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 380
| Впровадження електронного документообігу |  | 380 | 1 | 380 | 8: 380; 18: 380
Усього по розділу IV: |  |  |  |  | 1839.89 | 8: 1769.89; 10: 70; 12: 531.83; 14: 128.06; 16: 800; 18: 380
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 1016.23
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
| Впровадження та розвиток систем зв'язку |  |  |  | 48 | 8: 48; 12: 12; 14: 0; 16: 36; 18: 0
V.1 | IP телефон | шт | 3 | 4 | 12 | 7: 4; 8: 12; 11: 4; 12: 12
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 36 | 8: 36; 12: 0; 14: 0; 16: 36; 18: 0
| IP телефон | шт | 3 | 12 | 36 | 7: 12; 8: 36; 15: 12; 16: 36; 21: 103
Усього по розділу V: |  |  |  |  | 48 | 8: 48; 12: 12; 14: 0; 16: 36; 18: 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 36
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки | [5 empty] | 21: 104-112
VI.1 | Екскаватор "Борекс" (ВгРЕМ) або аналог | шт | 1125 | 1 | 1125 | 7: 1; 8: 1125; 14: 1125
VI.2 | 3-х колісний електроскутер-VOLTEKO TRIKE або аналог | шт | 47.5 | 9 | 427.5 | 7: 9; 8: 427.5; 11: 9; 12: 427.5
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 12592.8988 | 8: 12592.8988; 12: 649.716; 14: 4866.67; 16: 4083.33; 18: 2993.1828
VI.3 | МАЗ КС 45279 або аналог (ЖвРЕМ) | шт | 2950 | 1 | 2950 | 7: 1; 8: 2950; 13: 1; 14: 2950
VI.4 | Автовишка Oil-Steel на базі Hyundai HD-210 або аналог | шт | 1916.67 | 1 | 1916.67 | 7: 1; 8: 1916.67; 13: 1; 14: 1916.67
VI.5 | КАМАЗ-65117 з краном маніпулятором PalfingerРК-15500А або аналог | шт | 4083.33 | 1 | 4083.33 | 7: 1; 8: 4083.33; 15: 1; 16: 4083.33
VI.6 | ГАЗ- 2705вантажопасажирський або аналог або аналог | шт | 387.333 | 1 | 387.333 | 7: 1; 8: 387.333; 17: 1; 18: 387.333
VI.7 | Екскаватор "Борекс" (ВгРЕМ) або аналог | шт | 1125 | 1 | 1125 | 7: 1; 8: 1125; 17: 1; 18: 1125
VI.8 | 3-х колісний електроскутер-VOLTEKO TRIKE або аналог | шт | 47.5 | 3 | 142.5 | 7: 3; 8: 142.5; 17: 3; 18: 142.5
VI.9 | Skoda Octavia A7 Combi New 1.6 MPI MT або аналог | шт | 446.1166 | 2 | 892.2332 | 7: 2; 8: 892.2332; 17: 2; 18: 892.2332
VI.10 | Skoda Octavia A7 Combi New 1.6 MPI MT або аналог | шт | 446.1166 | 1 | 446.1166 | 7: 1; 8: 446.1166; 17: 1; 18: 446.1166
VI.11 | Renault Trafik пасажир або аналог | шт | 649.716 | 1 | 649.716 | 7: 1; 8: 649.716; 11: 1; 12: 649.716
Усього по розділу VI: |  |  |  |  | 14145.3988 | 8: 14145.3988; 12: 1077.216; 14: 5991.67; 16: 4083.33; 18: 2993.1828
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 12592.8988
VII. Інше | [5 empty] | 21: 113-121
VII.1 | Реконструкція виробничих баз |  |  |  | 1553.95 | 8: 1553.95; 12: 701.27; 14: 0; 16: 852.68; 18: 0
VII.1.1 | Придбання приміщення ПвРЕМ | од. | 701.27 | 1 | 701.27 | 7: 1; 8: 701.27; 11: 1; 12: 701.27; 21: 114
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 852.68 | 8: 852.68; 12: 0; 14: 0; 16: 852.68; 18: 0
VII.1.2 | Реконструкція АБК ГвРЕМ | од. | 852.68 | 1 | 852.68 | 7: 1; 8: 852.68; 15: 1; 16: 852.68; 21: 115
VII.2 | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  |  | 359.77 | 7: 0; 8: 359.77; 12: 0; 14: 149.4; 16: 210.37; 18: 0
VII.2.1 | Приймач П-900 для пошуку місця пошкодження КЛ (ЖвРЕМ) | шт | 17.62 | 1 | 17.62 | 7: 1; 8: 17.62; 15: 1; 16: 17.62; 21: 116
VII.2.2 | Зварювальний генератор 3,5/6,5 кВА Kohltr OHV, 10,3 кВт/14 к.с. 429 см.куб., 3,7 л., 91 кг,WAGT 220DC KSB (ЖвРЕМ) | шт | 173.19 | 1 | 173.19 | 7: 1; 8: 173.19; 15: 1; 16: 173.19; 21: 117
VII.2.3 | Бензогенератор 5 кВт (ВгРЕМ) | шт | 23.6 | 1 | 23.6 | 7: 1; 8: 23.6; 13: 1; 14: 23.6; 21: 118
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 145.36 | 7: 2; 8: 145.36; 12: 0; 14: 125.8; 16: 19.56; 18: 0
VII.2.4 | Стенд в/в стаціонарний СВС-100М дл явипробувань (ЖвРЕМ) | шт | 125.8 | 1 | 125.8 | 7: 1; 8: 125.8; 13: 1; 14: 125.8; 21: 119
VII.2.5 | Відбіний молоток Bosch GSH 11E (ІнРЕМ) | шт | 19.56 | 1 | 19.56 | 7: 1; 8: 19.56; 15: 1; 16: 19.56; 21: 121
Усього по розділу VII: |  |  |  |  | 1913.72 | 8: 1913.72; 12: 701.27; 14: 149.4; 16: 1063.05; 18: 0
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 998.04
Усього по програмі: |  |  |  |  | 186404.9982 | 8: 186334.9955; 10: 70; 12: 37281.0031; 14: 46601.2452; 16: 46601.2513; 18: 55921.4959
Додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення): |  |  |  |  | 146431.9977
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  |  |  | 14: М.В. Корса
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  |  |  | 14: (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 2017___ року |  |  |  | М. П.