## Загальна інформація
ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о. Генерального директора -
Голови Правління
________________ Ф.С. Іващук
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
Звітний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-09-30
Прогнозний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-12-31
Погоджено:
Головний бухгалтер |  |  | Н.О. Марчук
Начальник економічного відділу |  |  | М.М. Рева
Виконавець |  |  | Н.М. Лоян

## 1.Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період , тис.грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
|  |  |  | Профінансовано | Освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 17028.122 | 11419.6615 | 12270.7293 | 1953.4627 | 107.5% | -851.0678
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 3511.5648 | 2623.5648 | 3217.03 | 472.68 | 122.6% | -593.4652
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 822.4788 | 575.7351 | 822.48 | 0 | 142.9% | -246.7449
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 598 | 598 | 550.6374 | 550.6374 | 92.08% | 47.3626
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 24 | 24 | 24 | 24 | 100% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 1110.96 | 1110.96 | 1100.8 | 1100.8 | 99.09% | 10.16
7 | Інше | 318.875 | 37.88 | 246.25 | 0 | 650.1% | -208.37
Усього |  | 23414.0005 | 16389.8014 | 18231.9268 | 4101.5801 | 111.2% | -1842.1254
В.о. Генерального директора - Голови Правління |  |  |  |  | ________________ Ф.С. Іващук
(підпис)
"________" _____________________ 20________ року |  |  | М. П.

## 2.Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період рік |  |  |  | Заплановано на звітний період ( з наростаючим підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[13 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ | кількість | вартість, тис.грн | кількість |  |  | вартість, тис.грн |  |  | вартість одиниці продукції | кількість |  |  | вартість, тис.грн |  |  | кількість |  |  | вартість, тис.грн
[7 empty] | всього | пер* | пост** | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост |  | кількість | вартість, тис.грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
І | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж, у т.ч: |  |  |  |  | 14408.691 |  |  |  | 9748.296 | [6 empty] | 11124.1293 | [5 empty] | 1290.796 |  |  |  |  | -1375.8333
І.1.1 | Технічне переоснащення |  |  |  |  | 14408.691 |  |  |  | 9748.296 | [6 empty] | 11124.1293 | [5 empty] | 1290.796 |  |  |  |  | -1375.8333
І.1.1.1 | Технічне переоснащення підстанції ПС "№5" м. Кривий Ріг | од. |  | 13114.775 | 1 | 13114.775 | 0.64465 |  |  | 8454.38 |  |  | 13114.775 | 0.74979 |  |  | 9833.3333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -0.10515 | -1378.9533 | 0% | ТОВ " Інвестиційна компанія"Енергетичні ресурси" UA-2017-03-29-000505-a; UA-2017-05-03-000389-c; UA-2017-05-03-000389-c.2
І.1.1.2 | Технічне переоснащення підстанцій ТП 6(10)/0,4 кВ в т.ч | од. |  | 49.766 | 26 | 1293.916 | 26 |  |  | 1293.916 |  |  | 49.646 | 26 |  |  | 1290.796 |  |  | 26 |  |  | 1290.796 |  |  |  | 0 | 3.12 | -0.2411% | ТОВ "Альфа-генерація"; UA-2017-02-21-001841-c
І.1.1.2.1 | ЗТП-390 КрРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | №169 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.2 | ЗТП-298 ЖвРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 208 від 31.07.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.3 | ЗТП-421 ЖвРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 210 від 31.07.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.4 | ЗТП-512 ЖвРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 212 від 31.07.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.5 | ЗТП-520 ЖвРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 209 від 31.07.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.6 | ЗТП-621 ЖвРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 211 від 31.07.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.7 | ЗТП-169 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 204 від 31.07.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.8 | ЗТП-71 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 147 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.9 | ЗТП-442 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 148 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.10 | ЗТП-441 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 207 від 31.07.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.11 | ЗТП-138 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 285 від 31.08.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.12 | ЗТП-617 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 206 від 31.07.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.13 | ЗТП-556 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 281 від 31.08.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.14 | ЗТП-380 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 280 від 31.08.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.15 | ЗТП-198 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 205 від 31.07.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.16 | ЗТП-603 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 282 від 31.08.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.17 | ЗТП-596 АпРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | № 284 від 31.08.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.18 | ЗТП-556 КрРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | №165 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.19 | ЗТП-680 КрРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | №171 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.20 | ЗТП-165 КрРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | №173 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.21 | ЗТП-269 КрРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | №166 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.22 | ЗТП-692 КрРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | №167 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.23 | ЗТП-673 КрРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | №170 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.24 | ЗТП-295 КрРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | №172 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.25 | ЗТП-3 КрРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | №164 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І.1.1.2.26 | ЗТП-381 КрРЕМ |  |  | 49.766 | 1 | 49.766 | 1 |  |  | 49.766 |  |  | 49.646 | 1 |  |  | 49.646 |  |  | 1 |  |  | 49.646 |  |  | №168 від 30.06.2017 | 0 | 0.12 | -0.2411%
І .2 | Інше |  |  |  |  | 2619.431 |  |  |  | 1671.3655 | [6 empty] | 1146.6 | [5 empty] | 662.6667 |  |  |  |  | 524.7655
І .2.2 | Проектні роботи |  |  |  |  | 2619.431 |  |  |  | 1671.3655 | [6 empty] | 1146.6 | [5 empty] | 662.6667 |  |  |  |  | 524.7655
І .2.1.1 | Розробка ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ | од. |  | 662.67 | 1 | 662.67 | 0.7 |  |  | 463.869 |  |  | 662.6667 | 1 |  |  | 563.2667 |  |  | 1 |  |  | 662.6667 |  |  | Введення в експлуатацію одночасно з об'єктом, під який розроблявся проект | -0.3 | -99.3977 | -0.0005025% | ПАТ " Проектно-Технологічний Інститут "Київоргбуд"; UA-2017-04-27-000849-b
І .2.1.2 | Розробка ТЕО "Реконструкція підстанції "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ" | од. |  | 791.931 | 1 | 791.931 | 0.5 |  |  | 395.9655 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.5 | 395.9655
І .2.1.3 | Актуалізація схеми перспективного розвитку електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з техніко-економічною оцінкою реконфігурації окремих енерговузлів на напругу 20 кВ на період 2017-2021роки з перспективою до 2027 р. | од. |  | 1164.83 | 1 | 1164.83 | 0.69669 |  |  | 811.531 |  |  | 1164.83 | 0.50079 |  |  | 583.3333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.19591 | 228.1977 | 0% | ПАТ " Проектно-Технологічний Інститут "Київоргбуд";UA-2017-08-02-000529-c
Усього по розділу І | [5 empty] | 17028.122 |  |  |  | 11419.6615 | [6 empty] | 12270.7293 | [5 empty] | 1953.4627 |  |  |  |  | -851.0678
ІІ | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
ІІ.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  |  |  |  | 149.3878 |  |  |  | 149.3878 | [6 empty] | 149.35 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.037767
IІ.1.1 | Впровадження комерційного обліку електроенергії |  |  |  |  | 149.3878 |  |  |  | 149.3878 | [6 empty] | 149.35 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.037767
IІ.1.1.1 | Улаштування вводів в будинки з застосуванням СІП, у т.ч.: |  |  |  |  | 149.3878 |  |  |  | 149.3878 | [6 empty] | 149.35 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.037767
IІ.1.1.1.1 | Однофазні (без лічильника) | шт. |  | 1.4504 | 103 | 149.3878 | 103 |  |  | 149.3878 |  |  | 1.45 | 103 |  |  | 149.35 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.037767 |  | ТОВ "Інвестиційна Рада" UA-2017-09-28-001578-c
ІІ.2 | Інше, у т.ч.: |  |  |  |  | 3362.177 |  |  |  | 2474.177 | [6 empty] | 3067.68 | [5 empty] | 472.68 |  |  |  |  | -593.503
IІ.2.1 | Модернізація АСКОЕ |  |  |  |  | 3362.177 |  |  |  | 2474.177 | [6 empty] | 3067.68 | [5 empty] | 472.68 |  |  |  |  | -593.503
ІІ.2.1.1 | Створення АСКОЕ побутових споживачів | мережа |  |  |  | 2889.497 |  |  |  | 2001.497 | [6 empty] | 2595 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | -593.503
ІІ.2.1.1.1 | Контролер збору КС-02-08 | од. |  | 10.73 | 1 | 10.73 | 1 |  |  | 10.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 10.73
ІІ.2.1.1.2 | Шафа для КДЕ (1 секц.) | од. |  | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 |  |  | 0.15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0.15
ІІ.2.1.1.3 | Комутаційний контролер типу КК 01-10 або аналог | од. |  | 2.5 | 2 | 5 | 2 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 5
ІІ.2.1.1.4 | Шафа АСКОЕ (2-х секційна) | од. |  | 19 | 7 | 133 | 7 |  |  | 133 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 7 | 133
ІІ.2.1.1.5 | Автомат 2-полюсний | од. |  | 0.117 | 1 | 0.117 | 1 |  |  | 0.117 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0.117
ІІ.2.1.1.6 | Лічильник однофазний типу НІК2104 або аналог | од. |  | 1.5 | 1827 | 2740.5 | 673 |  |  | 1852.5 |  |  | 1.495 | 1827 |  |  | 2595 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -1154 | -742.5 |  | ТОВ "Енерго Контроль"; UA-2017-03-27-001709-b
IІ.2.1.2 | Розширення системи АСКОЕ |  |  |  |  | 472.68 |  |  |  | 472.68 | [6 empty] | 472.68 | [5 empty] | 472.68 |  |  |  |  | 0
IІ.2.1.2.1 | Модем iRZ ATM2-485 (Компл ант, шнур пит) | од. |  | 4.2 | 96 | 403.2 | 96 |  |  | 403.2 |  |  | 4.2 | 96 |  |  | 403.2 |  |  | 96 |  |  | 403.2 |  |  | № 122-146 від 30.06.2017; №277-279 ; №285-292 від 31.08.2017; №311-315 від 30.09.2017 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Форател"; UA-2017-03-17-000229-c
IІ.2.1.2.2 | Цифровий комутирующий таймер | од. |  | 1.5 | 22 | 33 | 22 |  |  | 33 |  |  | 1.5 | 22 |  |  | 33 |  |  | 22 |  |  | 33 |  |  | №№ 196-200; 213-226 від 31.07.2017 | 0 | 0 | 0%
IІ.2.1.2.3 | Блок живлення DR-15-12 | од. |  | 0.38 | 96 | 36.48 | 96 |  |  | 36.48 |  |  | 0.38 | 96 |  |  | 36.48 |  |  | 96 |  |  | 36.48 |  |  | №№ 299-310; 316-322; 327-330; 338-345; 348-351; 356-366; 370-377 від 30.09.2017 | 0 | 0 | 0%
Усього по розділу ІІ | [5 empty] | 3511.5648 |  |  |  | 2623.5648 | [6 empty] | 3217.03 | [5 empty] | 472.68 |  |  |  |  | -593.4652
ІІІ. | Впровадження та розвиток АСДТК
ІІІ.1.1 | Впровадження комплексy АСДTK (на ОДГ, ЦРП-3) | од. |  | 1121.59 | 0.73332 | 822.4788 | 0.7 |  |  | 575.7351 |  |  | 1121.5917 | 0.73332 |  |  | 822.48 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -0.033315 | -246.7449 | 0.0001494% | ТОВ "Інфо-Прайм"
Усього по розділу ІІІ | [5 empty] | 822.4788 |  |  |  | 575.7351 | [6 empty] | 822.48 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | -246.7449
ІV | Впровадження та розвиток інформаційних технологій
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 252 | [6 empty] | 252 | [5 empty] | 252 |  |  |  |  | 0
IV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій: |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 | [6 empty] | 48 | [5 empty] | 48 |  |  |  |  | 0
IV.1.1.1 | Ноутбук | шт. |  | 12 | 4 | 48 | 4 |  |  | 48 |  |  | 12 | 4 |  |  | 48 |  |  | 4 |  |  | 48 |  |  | № 43 від 31.03.2017 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Інвестиційна Рада" UA-2017-02-20-000524-b
IV.1.2 | Закупівля нового мережного обладнання |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
IV.1.2.1 |  | шт. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
IV.1.4 | Інші засоби комп'ютеризації |  |  |  |  | 204 |  |  |  | 204 | [6 empty] | 204 | [5 empty] | 204 |  |  |  |  | 0
IV.1.4.1 | МФУ А4 | шт |  | 8 | 3 | 24 | 3 |  |  | 24 |  |  | 8 | 3 |  |  | 24 |  |  | 3 |  |  | 24 |  |  | № 44 від 31.03.2017 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Інвестиційна Рада"; UA-2017-02-20-000597-a
IV.1.4.2 | ДБЖ тип 1 | шт |  | 60 | 3 | 180 | 3 |  |  | 180 |  |  | 60 | 3 |  |  | 180 |  |  | 3 |  |  | 180 |  |  | № 45 від 31.03.2017 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Інвестиційна Рада"; UA-2017-02-20-000609-a
ІV.2 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  |  | 346 |  |  |  | 346 | [6 empty] | 298.6374 | [5 empty] | 298.6374 |  |  |  |  | 47.3626
IV.2.1 | Microsoft Enterprise Agreement | шт |  | 346 | 1 | 346 | 1 |  |  | 346 |  |  | 298.6374 | 1 |  |  | 298.6374 |  |  | 1 |  |  | 298.6374 |  |  | НМА №1-3 від 31.03.2017, НМА №4-5 від 31.05.2017 | 0 | 47.3626 | -13.69% | ТОВ "Інфо-Прайм"
Усього по розділу IV | [5 empty] | 598 |  |  |  | 598 | [6 empty] | 550.6374 | [5 empty] | 550.6374 |  |  |  |  | 47.3626
V | Впровадження та розвиток систем зв'язку
V.1. | Системи зв'язку та телекомунікації, у т.ч.: |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 0
V.1.1 | телефон тип 2 | шт |  | 3 | 8 | 24 | 8 |  |  | 24 |  |  | 3 | 8 |  |  | 24 |  |  | 8 |  |  | 24 |  |  | № 46 від 31.03.2017 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Форател"
Усього по розділу V | [5 empty] | 24 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 0
VІ | Модернізація та закупівля колісної техніки
VІ.1 | Renault LODGY | од. |  | 377.2 | 1 | 377.2 | 1 |  |  | 377.2 |  |  | 377.1667 | 1 |  |  | 377.1667 |  |  | 1 |  |  | 377.1667 |  |  | № 82 від 31.05.2017 | 0 | 0.033333 | -0.008836% | ТОВ "Сінгл - Мотор"; UA-2017-03-30-000539-c
VІ.2 | Renault DOKKЕR | од. |  | 348.1 | 1 | 348.1 | 1 |  |  | 348.1 |  |  | 348.0833 | 1 |  |  | 348.0833 |  |  | 1 |  |  | 348.0833 |  |  | № 81 від 31.05.2017 | 0 | 0.016667 | -0.004789% | ТОВ "Сінгл - Мотор"; UA-2017-03-30-000539-c
VІ.3 | Renault LOGAN | од. |  | 293.5 | 1 | 293.5 | 1 |  |  | 293.5 |  |  | 293.3333 | 1 |  |  | 293.3333 |  |  | 1 |  |  | 293.3333 |  |  | № 83 від 31.05.2017 | 0 | 0.16667 | -0.05679% | ТОВ "Сінгл - Мотор"; UA-2017-03-30-000539-c
VІ.4 | Модернізація колісної техніки | од. |  | 11.52 | 8 | 92.16 | 8 |  |  | 92.16 |  |  | 10.2771 | 8 |  |  | 82.2167 |  |  | 8 |  |  | 82.2167 |  |  | №№366-373 від 01.06.2017 | 0 | 9.9433 | -10.79% | ТОВ "Комфорт Газ"; UA-2017-04-27-000083-c
Усього по розділу VІ | [5 empty] | 1110.96 |  |  |  | 1110.96 | [6 empty] | 1100.8 | [5 empty] | 1100.8 |  |  |  |  | 10.16
VІІ | Інше
VІІ.1. | Реконструкція виробничих баз
VІІ.2. | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  |  |  | 318.875 |  |  |  | 37.88 | [6 empty] | 246.25 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | -208.37
VІІ.2.1 | Зразковий лічильник ZERA MT-10 | од. |  | 250 | 1 | 250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 246.25 | 1 |  |  | 246.25 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -1 | -246.25 | -1.5% | ТОВ "Інвестиційна рада"; UA-2017-07-07-000279-a
VІІ.2.2 | Компресор поршневий з ременевим приводом типу FINI 114-270 F 5.5 (380 V) | од. |  | 31 | 1 | 31 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
VІІ.2.3 | Комірка кулонометрична рідинна з фільтром до приладу Фішера «Експерт-007 М» | од. |  | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 |  |  | 12.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 12.5
VІІ.2.4 | Генератор зварювальний типу AGT WAGT 220 DC KSB або аналог | од. |  | 25.375 | 1 | 25.375 | 1 |  |  | 25.38 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 25.38
Усього по розділу VІІ | [5 empty] | 318.875 |  |  |  | 37.88 | [6 empty] | 246.25 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | -208.37
Усього по програмі 2017 року | [5 empty] | 23414.0005 |  |  |  | 16389.8014 | [6 empty] | 18231.9268 | [5 empty] | 4101.5801 |  |  |  |  | -1842.1254
| В.о. Генерального директора - Голови Правління | [11 empty] | ________________ Ф.С. Іващук
| "________" _________________________ 20________ року |  |  |  | М. П.